## Worksheet
Projeto | Atividade | Data Início | Data Fim | Prazo (dias) | Recurso | Percentual (%) | Status Aprovação
ATUALIZPDV-1 | Teste Master | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
CASHBACK-1 | Análise de Negócio | 2020-09-21 | 2020-10-02 | 5 | Larissa Bertodo | 100 | Aprovado
CASHBACK-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-10-05 | 2020-10-29 | 25 | Bit 2 | 100 | Aprovado
CASHBACK-1 | Revisão Manager | 2020-10-30 | 2020-12-02 | 2 | Marcelo Junior | 80 | Aprovado
CASHBACK-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-10-22 | 2020-11-18 | 6 | Robson Oliveira | 100 | Aprovado
CASHBACK-1 | Revisão PDV | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
CASHBACK-1 | Desenvolvimento Mobile | 2020-10-13 | 2020-11-18 | 7 | João Felipe Camargo | 100 | Aprovado
CASHBACK-1 | Revisão Mobile | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 1 | Tairo Miguel | 100 | Aprovado
CASHBACK-1 | Teste Ramo | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 11 | Larissa Bertodo | 80 | Aprovado
CASHBACK-1 | Teste Master | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 3 | Larissa Bertodo | 0 | Aprovado
LGPDZAN-1 | Análise de Negócio | 2020-07-28 | 2020-08-07 | 10 | Aline Cavalini | 100 | Aprovado
LGPDZAN-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-08-18 | 2020-12-01 | 51 | Bit 4 | 95 | Aprovado
LGPDZAN-1 | Teste Ramo | 2020-11-24 | 2020-12-02 | 40 | Bit Teste | 30 | Aprovado
LGPDZAN-1 | Teste Master | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 10 | Bit Teste | 0 | Aprovado
LGPDZAN-1 | Revisão Manager | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Análise de Negócio | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 3 | Ana Carla | 100 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 4 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Revisão PDV | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-26 | 2020-12-09 | 10 | Bit 1 | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Revisão Manager | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Teste Ramo | 2020-12-10 | 2020-12-16 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Teste Master | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 1 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Análise de Negócio | 2020-03-02 | 2020-09-02 | 6 | Aline Cavalini | 100 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-09-24 | 2020-12-17 | 47 | Bit 1 | 89 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Revisão Manager | 2020-11-16 | 2020-12-08 | 2 | Marcelo Junior | 80 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-24 | 2020-10-16 | 5 | Augusto Rodrigues | 100 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Revisão PDV | 2020-11-16 | 2020-12-02 | 1 | Celso Freitas | 80 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Teste Ramo | 2020-11-05 | 2020-11-27 | 12 | Nalva Souza | 90 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Teste Master | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
PROMOLISTA-1 | Análise de Negócio | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 5 | Aline Cavalini | 100 | Aprovado
PROMOLISTA-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-10-26 | 2020-11-20 | 15 | Bruno Conrado | 100 | Aprovado
PROMOLISTA-1 | Revisão PDV | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
PROMOLISTA-1 | Teste Ramo | 2020-11-24 | 2020-12-02 | 8 | Celia Souza | 30 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Análise de Negócio | 2019-02-04 | 2019-03-01 | 5 | João Ricardo Mendonça | 100 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-03-06 | 2020-12-15 | 25 | Éber Lincoln | 97 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Revisão Manager | 2019-06-02 | 2019-08-07 | 1 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Teste Ramo | 2020-12-16 | 2020-12-22 | 5 | Consultoria Zanthus | 0 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Teste Master | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 5 | Consultoria Zanthus | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Análise de Negócio | 2020-03-27 | 2020-09-10 | 10 | Ana Carla | 100 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-26 | 2020-12-09 | 10 | Bit 2 | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Revisão Manager | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-11-26 | 2020-12-09 | 10 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Revisão PDV | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Teste Ramo | 2020-12-10 | 2020-12-23 | 10 | Eveline | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Teste Master | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
LISTADESC-1 | Análise de Negócio | 2020-08-12 | 2020-08-28 | 3 | Ana Carla | 100 | Aprovado
LISTADESC-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 10 | CD2 Manager | 100 | Aprovado
LISTADESC-1 | Revisão Manager | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
LISTADESC-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-10-20 | 2020-12-02 | 15 | José Netto | 85 | Aprovado
LISTADESC-1 | Revisão PDV | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
LISTADESC-1 | Teste Ramo | 2020-12-24 | 2021-01-05 | 8 | Eveline | 0 | Aprovado
LISTADESC-1 | Teste Master | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2 | Eveline | 0 | Aprovado
PROMOCONV-1 | Análise de Negócio | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 5 | Cynara Ribeiro | 100 | Aprovado
PROMOCONV-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-11 | 2020-12-24 | 10 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
PROMOCONV-1 | Teste Ramo | 2021-01-01 | 2021-01-07 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Análise de Negócio | 2020-12-04 | 2020-12-14 | 7 | CD2 Teste | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-15 | 2021-01-15 | 23 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Revisão PDV | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2 | Daniel Duarte | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2 | CD2 Manager | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Teste Ramo | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 10 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Teste Master | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 3 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Análise de Negócio | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 8 | Ana Carla | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-08 | 2020-12-23 | 12 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Revisão PDV | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 8 | Bit 2 | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Revisão Manager | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Teste Ramo | 2020-12-24 | 2021-01-07 | 10 | Bit Teste | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Teste Master | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Análise de Negócio | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 3 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 5 | Raduan Mendes | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Revisão PDV | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-01 | 2020-12-24 | 18 | Cristiano Souza | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Revisão Manager | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Teste Ramo | 2020-12-28 | 2021-01-12 | 12 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Teste Master | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Análise de Negócio | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 11 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-28 | 2021-01-15 | 15 | Cristiano Souza | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Revisão Manager | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-16 | 2020-12-30 | 10 | Raduan Mendes | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Revisão PDV | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Teste Ramo | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 13 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Teste Master | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 3 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Análise de Negócio | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 5 | Aline Cavalini | 100 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-03 | 2020-11-23 | 10 | CD2 Manager | 100 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-11-10 | 2020-11-27 | 6 | Raduan Mendes | 90 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Revisão Manager | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 1 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Revisão PDV | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Teste Ramo | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 5 | Eveline | 0 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Teste Master | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
INTRMS-1 | Análise de Negócio | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 5 | Larissa Bertodo | 0 | Aprovado
INTRMS-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-11 | 2021-01-06 | 18 | Bit 4 | 0 | Aprovado
INTRMS-1 | Revisão Manager | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
INTRMS-1 | Teste Ramo | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 10 | Eveline | 0 | Aprovado
INTRMS-1 | Teste Master | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 3 | Eveline | 0 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Análise de Negócio | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 5 | Aline Cavalini | 100 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-03 | 2020-12-23 | 15 | José Netto | 0 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Revisão PDV | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Teste Ramo | 2021-01-08 | 2021-01-20 | 9 | Bit Teste | 0 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-26 | 2020-12-11 | 12 | CD2 Manager | 0 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Revisão Manager | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
DESCCARTAO-1 | Análise de Negócio | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 5 | Aline Cavalini | 0 | Aprovado
DESCCARTAO-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-17 | 2021-01-12 | 18 | CD2 Manager | 0 | Aprovado
DESCCARTAO-1 | Revisão Manager | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
DESCCARTAO-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-24 | 2021-01-13 | 14 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado
DESCCARTAO-1 | Revisão PDV | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
DESCCARTAO-1 | Teste Ramo | 2021-01-21 | 2021-02-03 | 10 | Bit Teste | 0 | Aprovado
DESCCARTAO-1 | Teste Master | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 3 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
NFSSIAT-1 | Análise de Negócio | 2020-12-03 | 2020-12-15 | 9 | Aline Cavalini | 0 | Aprovado
NFSSIAT-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-18 | 2021-01-08 | 15 | Bit 1 | 0 | Aprovado
NFSSIAT-1 | Revisão Manager | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
NFSSIAT-1 | Teste Ramo | 2021-01-27 | 2021-02-09 | 10 | Eveline | 0 | Aprovado
NFSSIAT-1 | Teste Master | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
SUBSTRIB-1 | Análise de Negócio | 2020-11-26 | 2020-12-16 | 1 | Luiz Souza | 0 | Previsto
SUBSTRIB-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-22 | 2021-01-05 | 10 | Bit 2 | 0 | Previsto
SUBSTRIB-1 | Revisão Manager | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
SUBSTRIB-1 | Teste Ramo | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 5 | Bit Teste | 0 | Previsto
SUBSTRIB-1 | Teste Master | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | Eveline | 0 | Previsto
CRMPONTOS-1 | Análise de Negócio | 2020-12-08 | 2020-12-14 | 5 | Ana Carla | 0 | Previsto
CRMPONTOS-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 5 | Bit 2 | 0 | Previsto
CRMPONTOS-1 | Revisão Manager | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
CRMPONTOS-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-24 | 2021-01-21 | 20 | José Netto | 0 | Previsto
CRMPONTOS-1 | Revisão PDV | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2 | Celso Freitas | 0 | Previsto
CRMPONTOS-1 | Teste Ramo | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 5 | Bit Teste | 0 | Previsto
CRMPONTOS-1 | Teste Master | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 5 | Nalva Souza | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Análise de Negócio | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 4 | Ana Carla | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-07 | 2021-01-13 | 5 | Bit 4 | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Revisão Manager | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 4 | Bruno Conrado | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Revisão PDV | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Teste Ramo | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 6 | Eveline | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Teste Master | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Eveline | 0 | Previsto
LIMITECANC-1 | Análise de Negócio | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 3 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
LIMITECANC-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | Robson Oliveira | 0 | Previsto
LIMITECANC-1 | Revisão PDV | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Previsto
LIMITECANC-1 | Teste Master | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 4 | Nalva Souza | 0 | Previsto
MLSELF-1 | Análise de Negócio | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 5 | Luiz Souza | 0 | Previsto
MLSELF-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-20 | 2021-02-01 | 9 | Bruno Conrado | 0 | Previsto
MLSELF-1 | Revisão PDV | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
MLSELF-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 5 | Bit 1 | 0 | Previsto
MLSELF-1 | Revisão Manager | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
MLSELF-1 | Teste Ramo | 2021-02-18 | 2021-02-25 | 6 | Bit Teste | 0 | Previsto
MLSELF-1 | Teste Master | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Análise de Negócio | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2 | Alexandre Queiroz | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 8 | Alexandre Filho | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Revisão Manager | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 1 | Alexandre Filho | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Desenvolvimento Mobile | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 5 | João Felipe Camargo | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Revisão Mobile | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 1 | Tairo Miguel | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Teste Ramo | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Teste Master | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
PAYLESS-1 | Análise de Negócio | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 3 | Ana Carla | 0 | Previsto
PAYLESS-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-22 | 2021-02-02 | 8 | José Netto | 0 | Previsto
PAYLESS-1 | Revisão PDV | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
PAYLESS-1 | Teste Master | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 5 | Eveline | 0 | Previsto
IMPVOUCHER-1 | Análise de Negócio | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
IMPVOUCHER-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2 | Robson Oliveira | 0 | Previsto
IMPVOUCHER-1 | Revisão PDV | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
IMPVOUCHER-1 | Teste Master | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2 | Bit Teste | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Análise de Negócio | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 6 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-13 | 2021-02-03 | 16 | Bit 2 | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Revisão Manager | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-27 | 2021-02-11 | 12 | Robson Oliveira | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Revisão PDV | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Teste Ramo | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 10 | Nalva Souza | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Teste Master | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2 | Nalva Souza | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Análise de Negócio | 2020-12-24 | 2021-01-07 | 10 | Ana Carla | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-13 | 2021-03-23 | 50 | CD2 Manager | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Revisão Manager | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 3 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-02 | 2021-07-13 | 116 | Bruno Conrado | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Revisão PDV | 2021-07-14 | 2021-07-20 | 5 | Celso Freitas | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Teste Ramo | 2021-07-14 | 2021-08-24 | 30 | Nalva Souza | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Teste Master | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 5 | Nalva Souza | 0 | Previsto
MZCANCANT-1 | Análise de Negócio | 2020-06-10 | 2020-06-26 | 5 | Francinei Lima | 100 | Aprovado
MZCANCANT-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-03 | 2021-03-02 | 20 | José Netto | 0 | Aprovado
MZCANCANT-1 | Revisão PDV | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
MZCANCANT-1 | Teste Ramo | 2021-03-03 | 2021-03-09 | 5 | Eveline | 0 | Aprovado
MZCANCANT-1 | Teste Master | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 5 | Eveline | 0 | Aprovado
B2CVTEX-1 | Análise de Negócio | 2020-12-24 | 2021-01-01 | 6 | Luiz Souza | 0 | Previsto
B2CVTEX-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-14 | 2021-01-27 | 10 | Bit 4 | 0 | Previsto
B2CVTEX-1 | Revisão Manager | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
B2CVTEX-1 | Teste Ramo | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 10 | Bit Teste | 0 | Previsto
B2CVTEX-1 | Teste Master | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2 | Bit Teste | 0 | Previsto
PRMAISVEND-1 | Análise de Negócio | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 2 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
PRMAISVEND-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 7 | Bit 1 | 0 | Previsto
PRMAISVEND-1 | Revisão Manager | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
PRMAISVEND-1 | Teste Ramo | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 3 | Nalva Souza | 0 | Previsto
PRMAISVEND-1 | Teste Master | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Análise de Negócio | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 5 | Luiz Souza | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 4 | Robson Oliveira | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Revisão PDV | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-27 | 2021-02-23 | 20 | Bit 1 | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Revisão Manager | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Teste Ramo | 2021-03-17 | 2021-03-23 | 5 | Eveline | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Teste Master | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Análise de Negócio | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 3 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-28 | 2021-02-10 | 10 | Bit 4 | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Revisão Manager | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-18 | 2021-03-11 | 16 | Robson Oliveira | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Revisão PDV | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2 | Celso Freitas | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Teste Ramo | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 7 | Bit Teste | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Teste Master | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2 | Nalva Souza | 0 | Previsto
OBSITEMVA-1 | Análise de Negócio | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 3 | Ana Carla | 0 | Previsto
OBSITEMVA-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-04 | 2021-02-15 | 8 | Bit 2 | 0 | Previsto
OBSITEMVA-1 | Revisão Manager | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
OBSITEMVA-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | José Netto | 0 | Previsto
OBSITEMVA-1 | Revisão PDV | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
OBSITEMVA-1 | Teste Ramo | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 3 | Eveline | 0 | Previsto
OBSITEMVA-1 | Teste Master | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | Eveline | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Análise de Negócio | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 3 | José Netto | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | Bit 4 | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Revisão PDV | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Revisão Manager | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Teste Ramo | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 3 | Bit Teste | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Teste Master | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
DESCCUPOM-1 | Análise de Negócio | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2 | Luiz Souza | 0 | Previsto
DESCCUPOM-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 5 | José Netto | 0 | Previsto
DESCCUPOM-1 | Revisão PDV | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
DESCCUPOM-1 | Teste Ramo | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 5 | Eveline | 0 | Previsto
BLOCDESCID-1 | Análise de Negócio | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
BLOCDESCID-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 4 | Bit 4 | 0 | Previsto
BLOCDESCID-1 | Revisão Manager | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
BLOCDESCID-1 | Teste Ramo | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 4 | Bit Teste | 0 | Previsto
BLOCDESCID-1 | Teste Master | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
STATUSPDV-1 | Análise de Negócio | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 3 | Ana Carla | 0 | Previsto
STATUSPDV-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-16 | 2021-03-01 | 10 | Bit 2 | 0 | Previsto
STATUSPDV-1 | Revisão Manager | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
STATUSPDV-1 | Teste Ramo | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 3 | Nalva Souza | 0 | Previsto
STATUSPDV-1 | Teste Master | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | Eveline | 0 | Previsto
MAKPROMO-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 10 | Ana Carla | 0 | Previsto
MAKPROMO-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 8 | Daniel Nakagawa | 0 | Previsto
MAKPROMO-1 | Revisão Manager | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
MAKPROMO-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-12 | 2021-06-03 | 60 | Robson Oliveira | 0 | Previsto
MAKPROMO-1 | Revisão PDV | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 3 | Celso Freitas | 0 | Previsto
MAKPROMO-1 | Teste Ramo | 2021-06-04 | 2021-07-29 | 40 | Celia Souza | 0 | Previsto
MAKPROMO-1 | Teste Master | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 5 | Celia Souza | 0 | Previsto
CATCLIVP-1 | Análise de Negócio | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 3 | Luiz Souza | 0 | Previsto
CATCLIVP-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-18 | 2021-03-01 | 8 | Bit 4 | 0 | Previsto
CATCLIVP-1 | Revisão Manager | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
CATCLIVP-1 | Teste Ramo | 2021-04-07 | 2021-04-15 | 7 | Bit Teste | 0 | Previsto
CATCLIVP-1 | Teste Master | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
PRODSELF-1 | Análise de Negócio | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
PRODSELF-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 3 | Bruno Conrado | 0 | Previsto
PRODSELF-1 | Teste Master | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2 | Eveline | 0 | Previsto
PRODSELF-1 | Revisão PDV | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Previsto
MOTCANTROC-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2 | Luiz Souza | 0 | Previsto
MOTCANTROC-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 3 | Bit 1 | 0 | Previsto
MOTCANTROC-1 | Revisão Manager | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
MOTCANTROC-1 | Teste Ramo | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 3 | Nalva Souza | 0 | Previsto
MOTCANTROC-1 | Teste Master | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
SIMULAPARC-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 4 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
SIMULAPARC-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 7 | José Netto | 0 | Previsto
SIMULAPARC-1 | Revisão PDV | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
SIMULAPARC-1 | Teste Master | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 5 | Eveline | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Análise de Negócio | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2 | Luiz Souza | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2 | José Netto | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Revisão PDV | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2 | Bit 1 | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Revisão Manager | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Teste Ramo | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 3 | Eveline | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Teste Master | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
PAYFACE-1 | Análise de Negócio | 2020-04-17 | 2020-06-02 | 8 | Vladir Junior | 100 | Aprovado
PAYFACE-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-06-08 | 2020-07-03 | 9 | CD2 Manager | 100 | Aprovado
PAYFACE-1 | Revisão Manager | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
PAYFACE-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-06-08 | 2020-11-20 | 32 | Robson Oliveira | 100 | Aprovado
PAYFACE-1 | Revisão PDV | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 2 | Celso Freitas | 60 | Aprovado
PAYFACE-1 | Teste Ramo | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 10 | Qualidade Zanthus | 95 | Aprovado
PAYFACE-1 | Teste Master | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 3 | CD2 Teste | 0 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Análise de Negócio | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 14 | Stratus A1 | 100 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 75 | Stratus D1 | 100 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Revisão Manager | 2020-07-17 | 2020-10-23 | 3 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Desenvolvimento Mobile | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 90 | Stratus D1 | 100 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Revisão Mobile | 2020-07-17 | 2020-12-02 | 3 | Tairo Miguel | 95 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Teste Ramo | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 5 | Stratus T1 | 30 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Teste Master | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 5 | Stratus T1 | 0 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Análise de Negócio | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 5 | Nalva Souza | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Desenvolvimento PDV | 2019-01-09 | 2019-02-05 | 20 | Marcio Bonizi | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Revisão PDV | 2019-02-06 | 2020-05-08 | 1 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Teste Ramo | 2019-09-10 | 2020-06-03 | 3 | Consultoria Zanthus | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Teste Master | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 1 | Consultoria Zanthus | 0 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Análise de Negócio | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 10 | João Ricardo Mendonça | 100 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-07-06 | 2020-08-07 | 10 | Bit 4 | 100 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Revisão Manager | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 2 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 10 | Joaquim Souza | 100 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Revisão PDV | 2020-10-09 | 2020-10-28 | 2 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Teste Ramo | 2020-08-07 | 2020-10-29 | 3 | João Ricardo Mendonça | 100 | Aprovado