## Worksheet
Projeto | Atividade | Data Início | Data Fim | Prazo (dias) | Recurso | Percentual (%) | Status Aprovação
MLCOMANDA-1 | Análise de Negócio | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 14 | Stratus A1 | 100 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 75 | Stratus D1 | 100 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Revisão Manager | 2020-07-17 | 2020-10-23 | 3 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Desenvolvimento Mobile | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 90 | Stratus D1 | 100 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Revisão Mobile | 2020-07-17 | 2021-01-25 | 3 | Tairo Miguel | 96 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Teste Ramo | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 5 | Stratus T1 | 80 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Teste Master | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 5 | Stratus T1 | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Análise de Negócio | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 8 | Luiz Souza | 100 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-16 | 2021-01-12 | 12 | Bruno Conrado | 100 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Revisão PDV | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-08 | 2021-01-11 | 8 | Bit 2 | 100 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Revisão Manager | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Teste Ramo | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 10 | Eveline | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Teste Master | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2 | Eveline | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Análise de Negócio | 2020-03-27 | 2020-09-10 | 10 | Ana Carla | 100 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-18 | 2021-01-28 | 10 | Bit 1 | 70 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Revisão Manager | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-18 | 2021-01-28 | 10 | José Netto | 70 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Revisão PDV | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Teste Ramo | 2021-01-29 | 2021-02-11 | 10 | Bit Teste | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Teste Master | 2021-02-12 | 2021-02-18 | 5 | Bit Teste | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Análise de Negócio | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 3 | Ana Carla | 100 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 4 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Revisão PDV | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 10 | CD2 Manager | 100 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Revisão Manager | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Teste Ramo | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | Celia Souza | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Teste Master | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 1 | Celia Souza | 0 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Análise de Negócio | 2019-02-04 | 2019-03-01 | 5 | João Ricardo Mendonça | 100 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-03-06 | 2021-02-05 | 25 | Éber Lincoln | 97 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Revisão Manager | 2019-06-02 | 2019-08-07 | 1 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Teste Ramo | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Teste Master | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Análise de Negócio | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 5 | Aline Cavalini | 100 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 15 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Revisão PDV | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Teste Ramo | 2021-02-22 | 2021-03-04 | 9 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-18 | 2021-02-02 | 12 | Bit 4 | 0 | Aprovado
POPUPMERC-1 | Revisão Manager | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
PRODCONSIG-1 | Análise de Negócio | 2020-12-28 | 2021-01-21 | 2 | Ana Carla | 80 | Aprovado
PRODCONSIG-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-22 | 2021-02-08 | 12 | Bit 2 | 0 | Aprovado
PRODCONSIG-1 | Revisão Manager | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
PRODCONSIG-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-22 | 2021-02-09 | 13 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado
PRODCONSIG-1 | Revisão PDV | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
PRODCONSIG-1 | Teste Ramo | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 3 | Eveline | 0 | Aprovado
PRODCONSIG-1 | Teste Master | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | Eveline | 0 | Aprovado
CASHBACKFP-1 | Análise de Negócio | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 3 | Larissa Bertodo | 100 | Aprovado
CASHBACKFP-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-14 | 2020-12-29 | 10 | Robson Oliveira | 100 | Aprovado
CASHBACKFP-1 | Revisão PDV | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Aprovado
CASHBACKFP-1 | Teste | 2020-12-30 | 2021-01-13 | 4 | Larissa Bertodo | 100 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | Aline Cavalini | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-29 | 2021-02-16 | 13 | Bit 1 | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Revisão Manager | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-29 | 2021-02-16 | 13 | José Netto | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Revisão PDV | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Teste Ramo | 2021-02-17 | 2021-03-02 | 10 | Eveline | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Teste Master | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 3 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
NT20200506-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | Jessica Machado | 0 | Aprovado
NT20200506-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | CD2 Manager | 0 | Aprovado
NT20200506-1 | Revisão Manager | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
NT20200506-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado
NT20200506-1 | Revisão PDV | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
NT20200506-1 | Teste Ramo | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 10 | Bit Teste | 0 | Aprovado
NT20200506-1 | Teste Master | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2 | Eveline | 0 | Aprovado
PROMOCONV-1 | Análise de Negócio | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 5 | Cynara Ribeiro | 100 | Aprovado
PROMOCONV-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-10 | 2021-02-23 | 10 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado
PROMOCONV-1 | Teste Ramo | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 5 | Bit Teste | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 7 | Larissa Bertodo | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 23 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Revisão PDV | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2 | CD2 Manager | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Teste Ramo | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 10 | CD2 Teste | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Teste Master | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 3 | CD2 Teste | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 3 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-21 | 2021-01-27 | 5 | Raduan Mendes | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Revisão PDV | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-21 | 2021-02-15 | 18 | Cristiano Souza | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Revisão Manager | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Teste Ramo | 2021-02-16 | 2021-03-03 | 12 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Teste Master | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Análise de Negócio | 2020-10-19 | 2021-01-04 | 11 | Luiz Souza | 100 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-16 | 2021-01-11 | 15 | Cristiano Souza | 100 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Revisão Manager | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-11-25 | 2021-01-19 | 10 | Raduan Mendes | 95 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Revisão PDV | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Teste Ramo | 2021-01-20 | 2021-02-05 | 13 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Teste Master | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 3 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
HISTCRED-1 | Análise de Negócio | 2021-01-22 | 2021-01-27 | 4 | Ana Carla | 0 | Aprovado
HISTCRED-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-28 | 2021-02-08 | 8 | Daniel Nakagawa | 0 | Aprovado
HISTCRED-1 | Revisão Manager | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
HISTCRED-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-28 | 2021-02-08 | 8 | Raduan Mendes | 0 | Aprovado
HISTCRED-1 | Revisão PDV | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
HISTCRED-1 | Teste Ramo | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 7 | Celia Souza | 0 | Aprovado
HISTCRED-1 | Teste Master | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2 | Celia Souza | 0 | Aprovado
INTRMS-1 | Análise de Negócio | 2021-01-27 | 2021-02-02 | 5 | Larissa Bertodo | 0 | Aprovado
INTRMS-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-03 | 2021-02-26 | 18 | Bit 4 | 0 | Aprovado
INTRMS-1 | Revisão Manager | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
INTRMS-1 | Teste Ramo | 2021-03-10 | 2021-03-23 | 10 | Eveline | 0 | Aprovado
INTRMS-1 | Teste Master | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 3 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
IMPVOUCHER-1 | Análise de Negócio | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2 | Ana Carla | 0 | Aprovado
IMPVOUCHER-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado
IMPVOUCHER-1 | Revisão PDV | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
IMPVOUCHER-1 | Teste Master | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2 | Eveline | 0 | Aprovado
CANCNFCE-1 | Análise de Negócio | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 3 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
CANCNFCE-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 7 | Bit 2 | 0 | Aprovado
CANCNFCE-1 | Revisão Manager | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
CANCNFCE-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-24 | 2021-03-04 | 7 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado
CANCNFCE-1 | Revisão PDV | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
CANCNFCE-1 | Teste Ramo | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
CANCNFCE-1 | Teste Master | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
FILDOWNDOC-1 | Análise de Negócio | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 1 | Ana Carla | 0 | Aprovado
FILDOWNDOC-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2 | CD2 Manager | 0 | Aprovado
FILDOWNDOC-1 | Revisão Manager | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
FILDOWNDOC-1 | Teste Ramo | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 4 | Eveline | 0 | Aprovado
FILDOWNDOC-1 | Teste Master | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | Eveline | 0 | Aprovado
EMALOTE-1 | Análise de Negócio | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 3 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
EMALOTE-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-12 | 2021-02-18 | 5 | CD2 Manager | 0 | Aprovado
EMALOTE-1 | Revisão Manager | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
EMALOTE-1 | Teste Ramo | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | Bit Teste | 0 | Aprovado
EMALOTE-1 | Teste Master | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
NFECOMPLE-1 | Análise de Negócio | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | Aline Cavalini | 0 | Aprovado
NFECOMPLE-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-17 | 2021-03-16 | 20 | Bit 1 | 0 | Aprovado
NFECOMPLE-1 | Revisão Manager | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
NFECOMPLE-1 | Teste Ramo | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 5 | Eveline | 0 | Aprovado
NFECOMPLE-1 | Teste Master | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 5 | Eveline | 0 | Aprovado
SUBSTRIB-1 | Análise de Negócio | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
SUBSTRIB-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-03-17 | 2021-03-30 | 10 | Bit 1 | 0 | Previsto
SUBSTRIB-1 | Revisão Manager | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
SUBSTRIB-1 | Teste Ramo | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 5 | Bit Teste | 0 | Previsto
SUBSTRIB-1 | Teste Master | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Análise de Negócio | 2021-02-09 | 2021-02-11 | 3 | Aline Cavalini | 0 | Aprovado
STOPBANK-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-03-31 | 2021-04-13 | 10 | Bit 1 | 0 | Aprovado
STOPBANK-1 | Revisão Manager | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
STOPBANK-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-29 | 2021-04-19 | 16 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado
STOPBANK-1 | Revisão PDV | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
STOPBANK-1 | Teste Ramo | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 7 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
STOPBANK-1 | Teste Master | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
LOGINPDVAD-1 | Análise de Negócio | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 4 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 5 | Bit 2 | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Revisão Manager | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-18 | 2021-02-23 | 4 | José Netto | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Revisão PDV | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Teste Ramo | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 6 | Eveline | 0 | Previsto
LOGINPDVAD-1 | Teste Master | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
PAYLESS-1 | Análise de Negócio | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 3 | Luiz Souza | 0 | Previsto
PAYLESS-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-05 | 2021-03-16 | 8 | Bruno Conrado | 0 | Previsto
PAYLESS-1 | Revisão PDV | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
PAYLESS-1 | Teste Master | 2021-04-22 | 2021-04-28 | 5 | Eveline | 0 | Previsto
LIMITECANC-1 | Análise de Negócio | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 3 | Ana Carla | 0 | Previsto
LIMITECANC-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 5 | José Netto | 0 | Previsto
LIMITECANC-1 | Revisão PDV | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
LIMITECANC-1 | Teste Master | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 4 | Bit Teste | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Análise de Negócio | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 6 | Ana Carla | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-19 | 2021-03-12 | 16 | CD2 Manager | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Revisão Manager | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-03 | 2021-03-18 | 12 | José Netto | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Revisão PDV | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Teste Ramo | 2021-05-04 | 2021-05-17 | 10 | Nalva Souza | 0 | Previsto
MAPFRE-1 | Teste Master | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2 | Nalva Souza | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2 | Alexandre Queiroz | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 8 | Alexandre Filho | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Revisão Manager | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 1 | Alexandre Filho | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Desenvolvimento Mobile | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 5 | João Felipe Camargo | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Revisão Mobile | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 1 | Tairo Miguel | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Teste Ramo | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
VNDSERVTOT-1 | Teste Master | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Análise de Negócio | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | Jessica Machado | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-25 | 2021-05-05 | 50 | Bit 2 | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Revisão Manager | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 3 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-17 | 2021-08-25 | 116 | Bruno Conrado | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Revisão PDV | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 5 | Celso Freitas | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Teste Ramo | 2021-08-26 | 2021-10-06 | 30 | Nalva Souza | 0 | Previsto
PAFPOSTO-1 | Teste Master | 2021-10-07 | 2021-10-13 | 5 | Nalva Souza | 0 | Previsto
INTRETAIL-1 | Análise de Negócio | 2019-02-20 | 2019-03-22 | 10 | Denise Cabeceira | 100 | Aprovado
INTRETAIL-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-03-25 | 2019-06-04 | 39 | Daniel Nakagawa | 100 | Aprovado
INTRETAIL-1 | Revisão Manager | 2019-05-21 | 2019-06-04 | 2 | Fernando Silva | 100 | Aprovado
INTRETAIL-1 | Teste Ramo | 2019-05-23 | 2021-03-10 | 22 | Celia Souza | 95 | Aprovado
INTRETAIL-1 | Teste Master | 2021-03-11 | 2021-04-07 | 20 | Celia Souza | 0 | Aprovado
SAASAUTO-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-18 | 2021-02-26 | 30 | Vinicius Nascimento | 0 | Aprovado
SAASAUTO-1 | Revisão Manager | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2 | Fernando Silva | 0 | Aprovado
SAASAUTO-1 | Teste Ramo | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 | Hugo Caldeira | 0 | Aprovado
SAASAUTO-1 | Teste Master | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 5 | Hugo Caldeira | 0 | Aprovado
COMZ-1 | Análise de Negócio | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 5 | Hugo Caldeira | 100 | Aprovado
COMZ-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-01-14 | 2019-04-19 | 40 | Diego Santos | 100 | Aprovado
COMZ-1 | Revisão Manager | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 2 | Fernando Silva | 100 | Aprovado
COMZ-1 | Teste Ramo | 2019-04-29 | 2021-07-02 | 10 | Hugo Caldeira | 80 | Aprovado
COMZ-1 | Teste Master | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | Hugo Caldeira | 0 | Aprovado
VAANDROID-1 | Desenvolvimento Mobile | 2018-12-21 | 2021-07-29 | 67 | Tairo Miguel | 80 | Aprovado
VAANDROID-1 | Revisão Mobile | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 3 | Tairo Miguel | 0 | Aprovado
VAANDROID-1 | Teste Ramo | 2021-07-30 | 2021-08-12 | 10 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
VAANDROID-1 | Teste Master | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Análise de Negócio | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 5 | Nalva Souza | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Desenvolvimento PDV | 2019-01-09 | 2019-02-05 | 20 | Marcio Bonizi | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Revisão PDV | 2019-02-06 | 2020-05-08 | 1 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Teste Ramo | 2019-09-10 | 2020-06-03 | 3 | Consultoria Zanthus | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Teste Master | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 1 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Análise de Negócio | 2021-02-03 | 2021-02-16 | 10 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 30 | Bit 4 | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Revisão Manager | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-19 | 2021-04-15 | 20 | José Netto | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Revisão PDV | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Teste Ramo | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 5 | Eveline | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Teste Master | 2021-05-20 | 2021-05-26 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado