## Worksheet
Projeto | Atividade | Data Início | Data Fim | Prazo (dias) | Recurso | Percentual (%) | Status Aprovação
CASALOJIST-1 | Análise de Negócio | 2019-07-29 | 2019-11-07 | 5 | Onei Alves | 100 | Aprovado
CASALOJIST-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-10-14 | 2020-02-07 | 35 | Fernando Silva | 100 | Aprovado
CASALOJIST-1 | Revisão Manager | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 1 | Fernando Silva | 100 | Aprovado
CASALOJIST-1 | Desenvolvimento PDV | 2019-11-14 | 2019-12-05 | 15 | José Netto | 100 | Aprovado
CASALOJIST-1 | Revisão PDV | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 1 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
CASALOJIST-1 | Teste Ramo | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 3 | João Rezende | 0 | Aprovado
CASALOJIST-1 | Teste Master | 2020-09-03 | 2020-09-08 | 3 | João Rezende | 0 | Aprovado
INTPINPAD-1 | Análise de Negócio | 2020-01-17 | 2020-02-20 | 5 | Ana Carla | 100 | Aprovado
INTPINPAD-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-02-07 | 2020-05-29 | 15 | Daniel Duarte | 100 | Aprovado
INTPINPAD-1 | Revisão PDV | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
INTPINPAD-1 | Teste Ramo | 2020-06-15 | 2020-09-08 | 5 | Consultoria Zanthus | 90 | Aprovado
NESPRESSO-1 | Análise de Negócio | 2019-10-28 | 2019-11-14 | 10 | Fernando Silva | 100 | Aprovado
NESPRESSO-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-10-29 | 2020-02-12 | 28 | Bit 4 | 100 | Aprovado
NESPRESSO-1 | Revisão Manager | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2 | Fernando Silva | 100 | Aprovado
NESPRESSO-1 | Desenvolvimento PDV | 2019-10-28 | 2019-11-13 | 10 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
NESPRESSO-1 | Revisão PDV | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 1 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
NESPRESSO-1 | Teste Ramo | 2020-03-04 | 2020-06-08 | 10 | Rafael Candido | 100 | Aprovado
NESPRESSO-1 | Teste Master | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | Henrique Souza | 0 | Aprovado
SAASAUTO-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-08-31 | 2020-10-13 | 30 | Vinicius Nascimento | 0 | Aprovado
SAASAUTO-1 | Revisão Manager | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2 | Fernando Silva | 0 | Aprovado
SAASAUTO-1 | Teste Ramo | 2020-10-14 | 2020-10-20 | 5 | Hugo Caldeira | 0 | Aprovado
SAASAUTO-1 | Teste Master | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 5 | Hugo Caldeira | 0 | Aprovado
COMZ-1 | Análise de Negócio | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 5 | Hugo Caldeira | 100 | Aprovado
COMZ-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-01-14 | 2019-04-19 | 40 | Diego Santos | 100 | Aprovado
COMZ-1 | Revisão Manager | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 2 | Fernando Silva | 100 | Aprovado
COMZ-1 | Teste Ramo | 2019-04-29 | 2021-01-15 | 10 | Hugo Caldeira | 80 | Aprovado
COMZ-1 | Teste Master | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | Hugo Caldeira | 0 | Aprovado
ML-1288 | Análise de Negócio | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 8 | Patricia Mello | 100 | Aprovado
ML-1288 | Desenvolvimento PDV | 2019-10-11 | 2019-12-26 | 25 | Javier Leon | 100 | Aprovado
ML-1288 | Revisão PDV | 2020-08-18 | 2020-08-26 | 2 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
ML-1288 | Teste Ramo | 2020-07-06 | 2020-09-17 | 13 | Qualidade Zanthus | 75 | Aprovado
PAYFACE-1 | Análise de Negócio | 2020-04-17 | 2020-06-02 | 8 | Vladir Junior | 100 | Aprovado
PAYFACE-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-06-08 | 2020-07-03 | 9 | CD2 Manager | 100 | Aprovado
PAYFACE-1 | Revisão Manager | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
PAYFACE-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-06-08 | 2020-09-01 | 32 | Robson Oliveira | 97 | Aprovado
PAYFACE-1 | Revisão PDV | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
PAYFACE-1 | Teste Ramo | 2020-09-02 | 2020-09-16 | 10 | CD2 Teste | 0 | Aprovado
PAYFACE-1 | Teste Master | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 3 | CD2 Teste | 0 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Análise de Negócio | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 14 | Stratus A1 | 100 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 75 | Stratus D1 | 100 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Revisão Manager | 2020-07-17 | 2020-09-03 | 3 | Marcelo Junior | 90 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Desenvolvimento Mobile | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 90 | Stratus D1 | 100 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Revisão Mobile | 2020-07-17 | 2020-12-09 | 3 | Tairo Miguel | 30 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Teste Ramo | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
MLCOMANDA-1 | Teste Master | 2020-09-08 | 2020-09-14 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
PETINTKALU-1 | Análise de Negócio | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 5 | Nalva Souza | 100 | Aprovado
PETINTKALU-1 | Desenvolvimento PDV | 2019-01-09 | 2019-02-05 | 20 | Marcio Bonizi | 100 | Aprovado
PETINTKALU-1 | Revisão PDV | 2019-02-06 | 2020-05-08 | 1 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
PETINTKALU-1 | Teste Ramo | 2019-09-10 | 2020-09-25 | 3 | Consultoria Zanthus | 95 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Análise de Negócio | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 5 | Nalva Souza | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Desenvolvimento PDV | 2019-01-09 | 2019-02-05 | 20 | Marcio Bonizi | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Revisão PDV | 2019-02-06 | 2020-05-08 | 1 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Teste Ramo | 2019-09-10 | 2020-06-03 | 3 | Consultoria Zanthus | 100 | Aprovado
PARKPLUS-2 | Teste Master | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | Consultoria Zanthus | 0 | Aprovado
ACRESCITEM-1 | Análise de Negócio | 2019-12-20 | 2020-01-10 | 5 | Francinei Lima | 100 | Aprovado
ACRESCITEM-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-01-10 | 2020-04-30 | 5 | Daniel Nakagawa | 100 | Aprovado
ACRESCITEM-1 | Revisão Manager | 2020-05-04 | 2020-05-12 | 1 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
ACRESCITEM-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-01-17 | 2020-02-04 | 10 | Marco Antonio | 100 | Aprovado
ACRESCITEM-1 | Revisão PDV | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
ACRESCITEM-1 | Teste Ramo | 2020-05-12 | 2020-07-11 | 8 | João Ricardo Mendonça | 100 | Aprovado
ACRESCITEM-1 | Teste Master | 2020-09-29 | 2020-10-02 | 4 | Consultoria Zanthus | 0 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Análise de Negócio | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 10 | João Ricardo Mendonça | 100 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-07-06 | 2020-08-07 | 10 | Bit 4 | 100 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Revisão Manager | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 2 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 10 | Joaquim Souza | 100 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Revisão PDV | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Teste Ramo | 2020-08-07 | 2020-09-14 | 3 | João Ricardo Mendonça | 60 | Aprovado
ATUALIZPDV-1 | Teste Master | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
PAYFACEAPP-1 | Análise de Negócio | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 1 | Alexandre Queiroz | 100 | Aprovado
PAYFACEAPP-1 | Desenvolvimento Mobile | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 3 | Gean Almeida | 0 | Aprovado
PAYFACEAPP-1 | Revisão Mobile | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 1 | Tairo Miguel | 0 | Aprovado
PAYFACEAPP-1 | Teste Ramo | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 1 | Gean Almeida | 0 | Aprovado
AUDITTROCA-1 | Análise de Negócio | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 5 | Aline Cavalini | 100 | Aprovado
AUDITTROCA-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 7 | Cristiano Souza | 80 | Aprovado
AUDITTROCA-1 | Revisão Manager | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
AUDITTROCA-1 | Teste Ramo | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 8 | Celia Souza | 50 | Aprovado
AUDITTROCA-1 | Teste Master | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2 | Celia Souza | 0 | Aprovado
PROMOCONV-1 | Análise de Negócio | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 5 | Cynara Ribeiro | 100 | Aprovado
PROMOCONV-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 10 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
PROMOCONV-1 | Teste Ramo | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 5 | Patrick | 0 | Aprovado
CRMONEID-1 | Análise de Negócio | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 3 | Ana Carla | 100 | Aprovado
CRMONEID-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-07-27 | 2020-08-14 | 5 | Bit 1 | 100 | Aprovado
CRMONEID-1 | Revisão Manager | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 1 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
CRMONEID-1 | Teste Ramo | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | Guilherme Sousa | 0 | Aprovado
CRMONEID-1 | Teste Master | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2 | Guilherme Sousa | 0 | Aprovado
CONFATMP-1 | Análise de Negócio | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 3 | Luiz Souza | 100 | Aprovado
CONFATMP-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-08-10 | 2020-09-01 | 5 | Raduan Mendes | 90 | Aprovado
CONFATMP-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-08-10 | 2020-09-01 | 3 | Bruno Silva | 90 | Aprovado
CONFATMP-1 | Teste Ramo | 2020-09-02 | 2020-09-09 | 5 | Micheline | 0 | Aprovado
CONFATMP-1 | Teste Master | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2 | Micheline | 0 | Aprovado
CONFATMP-1 | Revisão PDV | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Aprovado
CONFATMP-1 | Revisão Manager | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
LGPDZAN-1 | Análise de Negócio | 2020-07-28 | 2020-08-07 | 10 | Aline Cavalini | 100 | Aprovado
LGPDZAN-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-08-31 | 2020-09-08 | 6 | Augusto Rodrigues | 0 | Aprovado
LGPDZAN-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-08-31 | 2020-11-12 | 51 | Bit 4 | 0 | Aprovado
LGPDZAN-1 | Teste Ramo | 2020-11-13 | 2021-01-08 | 40 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
LGPDZAN-1 | Teste Master | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 10 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
PCLIPRFIN-1 | Análise de Negócio | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 5 | Luiz Souza | 100 | Aprovado
PCLIPRFIN-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-07-14 | 2020-07-31 | 10 | Bit 2 | 100 | Aprovado
PCLIPRFIN-1 | Revisão Manager | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 1 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
PCLIPRFIN-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 10 | Robson Oliveira | 100 | Aprovado
PCLIPRFIN-1 | Revisão PDV | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 1 | Celso Freitas | 100 | Aprovado
PCLIPRFIN-1 | Teste Ramo | 2020-08-12 | 2020-08-28 | 10 | Micheline | 100 | Aprovado
PCLIPRFIN-1 | Teste Master | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | Micheline | 0 | Aprovado
GIVEXSERIE-1 | Análise de Negócio | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2 | Francinei Lima | 100 | Aprovado
GIVEXSERIE-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 3 | Marco Antonio | 85 | Aprovado
GIVEXSERIE-1 | Revisão PDV | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
GIVEXSERIE-1 | Teste Ramo | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 4 | Guilherme Sousa | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Análise de Negócio | 2020-09-22 | 2020-09-30 | 7 | CD2 Teste | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-10-01 | 2020-11-04 | 23 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Revisão PDV | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2 | Daniel Duarte | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2 | CD2 Manager | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Teste Ramo | 2020-11-05 | 2020-11-18 | 10 | CD2 Teste | 0 | Aprovado
PAYFACEF2-1 | Teste Master | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 3 | CD2 Teste | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Análise de Negócio | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 3 | Ana Carla | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-03 | 2020-09-09 | 4 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Revisão PDV | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-09-03 | 2020-09-17 | 10 | Bit 1 | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Revisão Manager | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Teste Ramo | 2020-09-18 | 2020-09-24 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
REDUC4DIG-1 | Teste Master | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
TOTEMCUST-1 | Análise de Negócio | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | Alexandre Queiroz | 0 | Aprovado
TOTEMCUST-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 3 | Leandro Tolentino | 0 | Aprovado
TOTEMCUST-1 | Revisão Manager | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 1 | Alexandre Filho | 0 | Aprovado
TOTEMCUST-1 | Desenvolvimento Mobile | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 10 | João Felipe Camargo | 0 | Aprovado
TOTEMCUST-1 | Revisão Mobile | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 1 | Tairo Miguel | 0 | Aprovado
TOTEMCUST-1 | Teste Ramo | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3 | João Felipe Camargo | 0 | Aprovado
TOTEMCUST-1 | Teste Master | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 1 | João Felipe Camargo | 0 | Aprovado
MARKDOWN-1 | Análise de Negócio | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 3 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
MARKDOWN-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 1 | Henderson | 0 | Aprovado
MARKDOWN-1 | Revisão Manager | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
MARKDOWN-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-03 | 2020-09-08 | 3 | Raduan Mendes | 0 | Aprovado
MARKDOWN-1 | Revisão PDV | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
MARKDOWN-1 | Teste Ramo | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 4 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
MARKDOWN-1 | Teste Master | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
SINALIZAOC-1 | Análise de Negócio | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 8 | Aline Cavalini | 100 | Aprovado
SINALIZAOC-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 18 | Bit 2 | 0 | Aprovado
SINALIZAOC-1 | Teste Ramo | 2020-09-25 | 2020-10-01 | 5 | Micheline | 0 | Aprovado
SINALIZAOC-1 | Teste Master | 2020-10-02 | 2020-10-06 | 3 | Micheline | 0 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Análise de Negócio | 2020-03-02 | 2020-09-02 | 6 | Aline Cavalini | 98 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-09-18 | 2020-11-25 | 47 | Bit 1 | 0 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Revisão Manager | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-09 | 2020-09-15 | 5 | Augusto Rodrigues | 0 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Revisão PDV | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Teste Ramo | 2020-11-26 | 2020-12-11 | 12 | Micheline | 0 | Aprovado
TROCASEMCV-1 | Teste Master | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2 | Micheline | 0 | Aprovado
PROMOLISTA-1 | Análise de Negócio | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 5 | Aline Cavalini | 0 | Aprovado
PROMOLISTA-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-11 | 2020-10-01 | 15 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado
PROMOLISTA-1 | Revisão PDV | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
PROMOLISTA-1 | Teste Ramo | 2020-10-02 | 2020-10-14 | 8 | Patrick | 0 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Análise de Negócio | 2019-02-04 | 2019-03-01 | 5 | João Ricardo Mendonça | 100 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-03-06 | 2020-09-22 | 25 | Éber Lincoln | 96 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Revisão Manager | 2019-06-02 | 2019-08-07 | 1 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Teste Ramo | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 5 | Micheline | 0 | Aprovado
ZANINTALOC-1 | Teste Master | 2020-10-15 | 2020-10-21 | 5 | Micheline | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Análise de Negócio | 2020-03-27 | 2020-09-11 | 10 | Ana Carla | 95 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 10 | CD2 Manager | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Revisão Manager | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 10 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Revisão PDV | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Teste Ramo | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 10 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
PROMOAPP2-1 | Teste Master | 2020-10-13 | 2020-10-19 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
LISTADESC-1 | Análise de Negócio | 2020-08-12 | 2020-08-28 | 3 | Ana Carla | 100 | Aprovado
LISTADESC-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-26 | 2020-12-09 | 10 | Bit 1 | 0 | Aprovado
LISTADESC-1 | Revisão Manager | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
LISTADESC-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-16 | 2020-10-06 | 15 | Augusto Rodrigues | 0 | Aprovado
LISTADESC-1 | Revisão PDV | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Aprovado
LISTADESC-1 | Teste Ramo | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 8 | Patrick | 0 | Aprovado
LISTADESC-1 | Teste Master | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2 | Patrick | 0 | Aprovado
GRAVACPF-1 | Análise de Negócio | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 1 | Ana Carla | 100 | Aprovado
GRAVACPF-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-08-05 | 2020-08-28 | 2 | CD2 PDV | 100 | Aprovado
GRAVACPF-1 | Revisão PDV | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
GRAVACPF-1 | Teste Ramo | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | CD2 Teste | 0 | Aprovado
TROCAFUNC-1 | Análise de Negócio | 2020-09-03 | 2020-09-09 | 4 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
TROCAFUNC-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-09-25 | 2020-10-08 | 10 | Bit 2 | 0 | Aprovado
TROCAFUNC-1 | Revisão Manager | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
TROCAFUNC-1 | Teste Ramo | 2020-10-20 | 2020-10-27 | 6 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
TROCAFUNC-1 | Teste Master | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Análise de Negócio | 2020-09-10 | 2020-09-21 | 8 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-10-02 | 2020-10-20 | 12 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Revisão PDV | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-09-22 | 2020-10-01 | 8 | Henderson | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Revisão Manager | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Teste Ramo | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 10 | Patrick | 0 | Aprovado
AMEDIGITAL-1 | Teste Master | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2 | Nalva Souza | 0 | Aprovado
STOPBANK-1 | Análise de Negócio | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 3 | Ana Carla | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 10 | CD2 Manager | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Revisão Manager | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-10-07 | 2020-10-29 | 16 | Augusto Rodrigues | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Revisão PDV | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2 | Daniel Duarte | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Teste Ramo | 2020-11-05 | 2020-11-13 | 7 | Patrick | 0 | Previsto
STOPBANK-1 | Teste Master | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2 | Patrick | 0 | Previsto
NPSSERES-1 | Análise de Negócio | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 3 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-25 | 2020-10-01 | 5 | Raduan Mendes | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Revisão PDV | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-09-25 | 2020-10-21 | 18 | Cristiano Souza | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Revisão Manager | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Teste Ramo | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 12 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
NPSSERES-1 | Teste Master | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
AUDITPROMO-1 | Análise de Negócio | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
AUDITPROMO-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2 | Cristiano Souza | 0 | Aprovado
AUDITPROMO-1 | Revisão Manager | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
AUDITPROMO-1 | Teste Ramo | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
AUDITPROMO-1 | Teste Master | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Análise de Negócio | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 10 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 7 | Cristiano Souza | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Revisão Manager | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 10 | Raduan Mendes | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Revisão PDV | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Teste Ramo | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 11 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
ENTREGAF2-1 | Teste Master | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado
CASHBACK-1 | Análise de Negócio | 2020-09-11 | 2020-09-21 | 7 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
CASHBACK-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-10-02 | 2020-12-10 | 48 | Henderson | 0 | Previsto
CASHBACK-1 | Revisão Manager | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 3 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
CASHBACK-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-10-21 | 2020-11-25 | 25 | Bruno Conrado | 0 | Previsto
CASHBACK-1 | Revisão PDV | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2 | Celso Freitas | 0 | Previsto
CASHBACK-1 | Desenvolvimento Mobile | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 10 | João Felipe Camargo | 0 | Previsto
CASHBACK-1 | Revisão Mobile | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 1 | Tairo Miguel | 0 | Previsto
CASHBACK-1 | Teste Ramo | 2020-12-16 | 2021-01-06 | 15 | Micheline | 0 | Previsto
CASHBACK-1 | Teste Master | 2021-01-07 | 2021-01-13 | 5 | Micheline | 0 | Previsto
CADPREMIAD-1 | Análise de Negócio | 2020-09-17 | 2020-09-23 | 5 | Ana Carla | 0 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 5 | Bit 2 | 0 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 6 | Augusto Rodrigues | 0 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Revisão Manager | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Revisão PDV | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Teste Ramo | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 5 | Micheline | 0 | Aprovado
CADPREMIAD-1 | Teste Master | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2 | Micheline | 0 | Aprovado
DESCCUPOM-1 | Análise de Negócio | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
DESCCUPOM-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-11-05 | 2020-11-11 | 5 | Robson Oliveira | 0 | Previsto
DESCCUPOM-1 | Revisão PDV | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
DESCCUPOM-1 | Teste Ramo | 2020-11-18 | 2020-11-24 | 5 | Patrick | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Análise de Negócio | 2020-09-24 | 2020-09-30 | 5 | Ana Carla | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 4 | Augusto Rodrigues | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Revisão PDV | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-10-19 | 2020-11-16 | 20 | Bit 2 | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Revisão Manager | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Teste Ramo | 2020-11-19 | 2020-11-25 | 5 | Micheline | 0 | Previsto
SCBISTEK-1 | Teste Master | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 1 | Patrick | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Análise de Negócio | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 3 | Robson Oliveira | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | CD2 Manager | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Revisão PDV | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Revisão Manager | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Teste Ramo | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 3 | Patrick | 0 | Previsto
BLOQSORT-1 | Teste Master | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 1 | Patrick | 0 | Previsto
WEDOO-1 | Análise de Negócio | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 10 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
WEDOO-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-11-26 | 2020-12-23 | 20 | Bruno Conrado | 0 | Previsto
WEDOO-1 | Revisão PDV | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 2 | Celso Freitas | 0 | Previsto
WEDOO-1 | Teste Ramo | 2020-12-24 | 2021-01-14 | 15 | Patrick | 0 | Previsto
POPUPMERC-1 | Análise de Negócio | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 5 | Ana Carla | 0 | Previsto
POPUPMERC-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-11-12 | 2020-12-02 | 15 | Robson Oliveira | 0 | Previsto
POPUPMERC-1 | Revisão PDV | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
POPUPMERC-1 | Teste Ramo | 2021-01-14 | 2021-01-25 | 8 | Micheline | 0 | Previsto
B2CVTEX | Análise de Negócio | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 6 | Ana Carla | 0 | Previsto
B2CVTEX | Desenvolvimento Manager | 2020-10-20 | 2020-11-03 | 10 | CD2 Manager | 0 | Previsto
B2CVTEX | Revisão Manager | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
B2CVTEX | Teste Ramo | 2021-01-15 | 2021-01-28 | 10 | Patrick | 0 | Previsto
B2CVTEX | Teste Master | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2 | Nalva Souza | 0 | Previsto
PRMAISVEND-1 | Análise de Negócio | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2 | Luiz Souza | 0 | Previsto
PRMAISVEND-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-04 | 2020-11-12 | 7 | CD2 Manager | 0 | Previsto
PRMAISVEND-1 | Revisão Manager | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
PRMAISVEND-1 | Teste Ramo | 2020-11-27 | 2020-12-01 | 3 | Patrick | 0 | Previsto
PRMAISVEND-1 | Teste Master | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 1 | Patrick | 0 | Previsto
CATCLIVP-1 | Análise de Negócio | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 3 | Aline Cavalini | 0 | Previsto
CATCLIVP-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-13 | 2020-11-24 | 8 | Bit 4 | 0 | Previsto
CATCLIVP-1 | Revisão Manager | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
CATCLIVP-1 | Teste Ramo | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 7 | Micheline | 0 | Previsto
CATCLIVP-1 | Teste Master | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
CTRBLOCOX-1 | Análise de Negócio | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 10 | Aline Cavalini | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-13 | 2020-12-24 | 30 | CD2 Manager | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Revisão Manager | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-11-16 | 2020-12-11 | 20 | Augusto Rodrigues | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Revisão PDV | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Teste Ramo | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 5 | Micheline | 0 | Aprovado
CTRBLOCOX-1 | Teste Master | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 5 | Micheline | 0 | Aprovado
PRODSELF-1 | Análise de Negócio | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2 | Luiz Souza | 0 | Previsto
PRODSELF-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 3 | Robson Oliveira | 0 | Previsto
PRODSELF-1 | Teste Master | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2 | Patrick | 0 | Previsto
PRODSELF-1 | Revisão PDV | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
MOTCANTROC-1 | Análise de Negócio | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | Ana Carla | 0 | Previsto
MOTCANTROC-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 3 | Bit 2 | 0 | Previsto
MOTCANTROC-1 | Revisão Manager | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
MOTCANTROC-1 | Teste Ramo | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 3 | Patrick | 0 | Previsto
MOTCANTROC-1 | Teste Master | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
SIMULAPARC-1 | Análise de Negócio | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 4 | Luiz Souza | 0 | Previsto
SIMULAPARC-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-08 | 2020-12-16 | 7 | Robson Oliveira | 0 | Previsto
SIMULAPARC-1 | Revisão PDV | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
SIMULAPARC-1 | Teste Master | 2021-01-29 | 2021-02-04 | 5 | Patrick | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Análise de Negócio | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2 | Ana Carla | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2 | Augusto Rodrigues | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Revisão PDV | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2 | Bit 2 | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Revisão Manager | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Teste Ramo | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 3 | Nalva Souza | 0 | Previsto
QTDFINALIZ-1 | Teste Master | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto
LIMITEXTRA-1 | Análise de Negócio | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 3 | Ana Carla | 0 | Previsto
LIMITEXTRA-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 4 | Augusto Rodrigues | 0 | Previsto
LIMITEXTRA-1 | Revisão PDV | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto
LIMITEXTRA-1 | Teste Ramo | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 3 | Nalva Souza | 0 | Previsto
PGSOROCRED-1 | Análise de Negócio | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2 | Ana Carla | 0 | Previsto
PGSOROCRED-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 7 | Augusto Rodrigues | 0 | Previsto
PGSOROCRED-1 | Revisão PDV | 2021-01-01 | 2021-01-14 | 10 | Celso Freitas | 0 | Previsto
PGSOROCRED-1 | Teste Ramo | 2021-02-05 | 2021-02-15 | 7 | Patrick | 0 | Previsto
PGSOROCRED-1 | Teste Master | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2 | Patrick | 0 | Previsto
PGSOROCRED-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-28 | 2021-01-01 | 5 | CD2 Manager | 0 | Previsto
PGSOROCRED-1 | Revisão Manager | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
CRMPONTOS-1 | Análise de Negócio | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 5 | Luiz Souza | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-10 | 2020-12-16 | 5 | Bit 1 | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Revisão Manager | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-17 | 2021-01-14 | 20 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Revisão PDV | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Teste Ramo | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 5 | Micheline | 0 | Aprovado
CRMPONTOS-1 | Teste Master | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 5 | Micheline | 0 | Aprovado
CRMSAC-1 | Análise de Negócio | 2020-10-30 | 2020-11-04 | 3 | Aline Cavalini | 0 | Aprovado
CRMSAC-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-25 | 2020-12-28 | 23 | Bit 4 | 0 | Aprovado
CRMSAC-1 | Revisão Manager | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado
CRMSAC-1 | Teste Ramo | 2021-02-18 | 2021-02-23 | 4 | Patrick | 0 | Aprovado
CRMSAC-1 | Teste Master | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | Patrick | 0 | Aprovado
GIVEX-1 | Análise de Negócio | 2020-10-30 | 2020-11-05 | 4 | Ana Carla | 0 | Previsto
GIVEX-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-11 | 2020-12-24 | 10 | Henderson | 0 | Previsto
GIVEX-1 | Revisão Manager | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto
GIVEX-1 | Teste Ramo | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 6 | Patrick | 0 | Previsto
GIVEX-1 | Teste Master | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 2 | Patrick | 0 | Previsto