## Worksheet
| Projeto | Atividade | Data Início | Data Fim | Prazo (dias) | Recurso | Percentual (%) | Status Aprovação
MLCOMANDA-1Análise de Negócio | MLCOMANDA-1 | Análise de Negócio | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 14 | Stratus A1 | 100 | Aprovado | MLCOMANDA-1Análise de Negócio | Stratus A1
MLCOMANDA-1Desenvolvimento Manager | MLCOMANDA-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 75 | Stratus D1 | 100 | Aprovado | MLCOMANDA-1Desenvolvimento Manager | Stratus D1
MLCOMANDA-1Revisão Manager | MLCOMANDA-1 | Revisão Manager | 2020-07-17 | 2020-10-23 | 3 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado | MLCOMANDA-1Revisão Manager | Marcelo Junior
MLCOMANDA-1Desenvolvimento Mobile | MLCOMANDA-1 | Desenvolvimento Mobile | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 90 | Stratus D1 | 100 | Aprovado | MLCOMANDA-1Desenvolvimento Mobile | Stratus D1
MLCOMANDA-1Revisão Mobile | MLCOMANDA-1 | Revisão Mobile | 2020-07-17 | 2021-01-25 | 3 | Tairo Miguel | 96 | Aprovado | MLCOMANDA-1Revisão Mobile | Tairo Miguel
MLCOMANDA-1Teste Ramo | MLCOMANDA-1 | Teste Ramo | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 5 | Stratus T1 | 80 | Aprovado | MLCOMANDA-1Teste Ramo | Stratus T1
MLCOMANDA-1Teste Master | MLCOMANDA-1 | Teste Master | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 5 | Stratus T1 | 0 | Aprovado | MLCOMANDA-1Teste Master | Stratus T1
AMEDIGITAL-1Análise de Negócio | AMEDIGITAL-1 | Análise de Negócio | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 8 | Luiz Souza | 100 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Análise de Negócio | Luiz Souza
AMEDIGITAL-1Desenvolvimento PDV | AMEDIGITAL-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-16 | 2021-01-12 | 12 | Bruno Conrado | 100 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Desenvolvimento PDV | #N/A
AMEDIGITAL-1Revisão PDV | AMEDIGITAL-1 | Revisão PDV | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Revisão PDV | Celso Freitas
AMEDIGITAL-1Desenvolvimento Manager | AMEDIGITAL-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-08 | 2021-01-11 | 8 | Bit 2 | 100 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Desenvolvimento Manager | Bit 2
AMEDIGITAL-1Revisão Manager | AMEDIGITAL-1 | Revisão Manager | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Revisão Manager | Marcelo Junior
AMEDIGITAL-1Teste Ramo | AMEDIGITAL-1 | Teste Ramo | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 10 | Eveline | 0 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Teste Ramo | #N/A
AMEDIGITAL-1Teste Master | AMEDIGITAL-1 | Teste Master | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2 | Eveline | 0 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Teste Master | #N/A
PROMOAPP2-1Análise de Negócio | PROMOAPP2-1 | Análise de Negócio | 2020-03-27 | 2020-09-10 | 10 | Ana Carla | 100 | Aprovado | PROMOAPP2-1Análise de Negócio | Ana Carla
PROMOAPP2-1Desenvolvimento Manager | PROMOAPP2-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-18 | 2021-01-28 | 10 | Bit 1 | 70 | Aprovado | PROMOAPP2-1Desenvolvimento Manager | Bit 1
PROMOAPP2-1Revisão Manager | PROMOAPP2-1 | Revisão Manager | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | PROMOAPP2-1Revisão Manager | Marcelo Junior
PROMOAPP2-1Desenvolvimento PDV | PROMOAPP2-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-18 | 2021-01-28 | 10 | José Netto | 70 | Aprovado | PROMOAPP2-1Desenvolvimento PDV | José Netto
PROMOAPP2-1Revisão PDV | PROMOAPP2-1 | Revisão PDV | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | PROMOAPP2-1Revisão PDV | Celso Freitas
PROMOAPP2-1Teste Ramo | PROMOAPP2-1 | Teste Ramo | 2021-01-29 | 2021-02-11 | 10 | Bit Teste | 0 | Aprovado | PROMOAPP2-1Teste Ramo | #N/A
PROMOAPP2-1Teste Master | PROMOAPP2-1 | Teste Master | 2021-02-12 | 2021-02-18 | 5 | Bit Teste | 0 | Aprovado | PROMOAPP2-1Teste Master | #N/A
REDUC4DIG-1Análise de Negócio | REDUC4DIG-1 | Análise de Negócio | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 3 | Ana Carla | 100 | Aprovado | REDUC4DIG-1Análise de Negócio | Ana Carla
REDUC4DIG-1Desenvolvimento PDV | REDUC4DIG-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 4 | Celso Freitas | 100 | Aprovado | REDUC4DIG-1Desenvolvimento PDV | Celso Freitas
REDUC4DIG-1Revisão PDV | REDUC4DIG-1 | Revisão PDV | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1 | Celso Freitas | 100 | Aprovado | REDUC4DIG-1Revisão PDV | Celso Freitas
REDUC4DIG-1Desenvolvimento Manager | REDUC4DIG-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 10 | CD2 Manager | 100 | Aprovado | REDUC4DIG-1Desenvolvimento Manager | CD2 Manager
REDUC4DIG-1Revisão Manager | REDUC4DIG-1 | Revisão Manager | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | REDUC4DIG-1Revisão Manager | Marcelo Junior
REDUC4DIG-1Teste Ramo | REDUC4DIG-1 | Teste Ramo | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | Celia Souza | 0 | Aprovado | REDUC4DIG-1Teste Ramo | Celia Souza
REDUC4DIG-1Teste Master | REDUC4DIG-1 | Teste Master | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 1 | Celia Souza | 0 | Aprovado | REDUC4DIG-1Teste Master | Celia Souza
ZANINTALOC-1Análise de Negócio | ZANINTALOC-1 | Análise de Negócio | 2019-02-04 | 2019-03-01 | 5 | João Ricardo Mendonça | 100 | Aprovado | ZANINTALOC-1Análise de Negócio | João Ricardo Mendonça
ZANINTALOC-1Desenvolvimento Manager | ZANINTALOC-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-03-06 | 2021-02-05 | 25 | Éber Lincoln | 97 | Aprovado | ZANINTALOC-1Desenvolvimento Manager | Éber Lincoln
ZANINTALOC-1Revisão Manager | ZANINTALOC-1 | Revisão Manager | 2019-06-02 | 2019-08-07 | 1 | Marcelo Junior | 100 | Aprovado | ZANINTALOC-1Revisão Manager | Marcelo Junior
ZANINTALOC-1Teste Ramo | ZANINTALOC-1 | Teste Ramo | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | ZANINTALOC-1Teste Ramo | Nalva Souza
ZANINTALOC-1Teste Master | ZANINTALOC-1 | Teste Master | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | ZANINTALOC-1Teste Master | Nalva Souza
POPUPMERC-1Análise de Negócio | POPUPMERC-1 | Análise de Negócio | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 5 | Aline Cavalini | 100 | Aprovado | POPUPMERC-1Análise de Negócio | Aline Cavalini
POPUPMERC-1Desenvolvimento PDV | POPUPMERC-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 15 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado | POPUPMERC-1Desenvolvimento PDV | #N/A
POPUPMERC-1Revisão PDV | POPUPMERC-1 | Revisão PDV | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | POPUPMERC-1Revisão PDV | Celso Freitas
POPUPMERC-1Teste Ramo | POPUPMERC-1 | Teste Ramo | 2021-02-22 | 2021-03-04 | 9 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | POPUPMERC-1Teste Ramo | Nalva Souza
POPUPMERC-1Desenvolvimento Manager | POPUPMERC-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-18 | 2021-02-02 | 12 | Bit 4 | 0 | Aprovado | POPUPMERC-1Desenvolvimento Manager | Bit 4
POPUPMERC-1Revisão Manager | POPUPMERC-1 | Revisão Manager | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | POPUPMERC-1Revisão Manager | Marcelo Junior
PRODCONSIG-1Análise de Negócio | PRODCONSIG-1 | Análise de Negócio | 2020-12-28 | 2021-01-21 | 2 | Ana Carla | 80 | Aprovado | PRODCONSIG-1Análise de Negócio | Ana Carla
PRODCONSIG-1Desenvolvimento Manager | PRODCONSIG-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-22 | 2021-02-08 | 12 | Bit 2 | 0 | Aprovado | PRODCONSIG-1Desenvolvimento Manager | Bit 2
PRODCONSIG-1Revisão Manager | PRODCONSIG-1 | Revisão Manager | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | PRODCONSIG-1Revisão Manager | Marcelo Junior
PRODCONSIG-1Desenvolvimento PDV | PRODCONSIG-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-22 | 2021-02-09 | 13 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado | PRODCONSIG-1Desenvolvimento PDV | Robson Oliveira
PRODCONSIG-1Revisão PDV | PRODCONSIG-1 | Revisão PDV | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | PRODCONSIG-1Revisão PDV | Celso Freitas
PRODCONSIG-1Teste Ramo | PRODCONSIG-1 | Teste Ramo | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 3 | Eveline | 0 | Aprovado | PRODCONSIG-1Teste Ramo | #N/A
PRODCONSIG-1Teste Master | PRODCONSIG-1 | Teste Master | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | Eveline | 0 | Aprovado | PRODCONSIG-1Teste Master | #N/A
CASHBACKFP-1Análise de Negócio | CASHBACKFP-1 | Análise de Negócio | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 3 | Larissa Bertodo | 100 | Aprovado | CASHBACKFP-1Análise de Negócio | #N/A
CASHBACKFP-1Desenvolvimento PDV | CASHBACKFP-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-12-14 | 2020-12-29 | 10 | Robson Oliveira | 100 | Aprovado | CASHBACKFP-1Desenvolvimento PDV | Robson Oliveira
CASHBACKFP-1Revisão PDV | CASHBACKFP-1 | Revisão PDV | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Aprovado | CASHBACKFP-1Revisão PDV | Daniel Duarte
CASHBACKFP-1Teste | CASHBACKFP-1 | Teste | 2020-12-30 | 2021-01-13 | 4 | Larissa Bertodo | 100 | Aprovado | CASHBACKFP-1Teste | #N/A
CRMPONTOS-1Análise de Negócio | CRMPONTOS-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | Aline Cavalini | 0 | Aprovado | CRMPONTOS-1Análise de Negócio | Aline Cavalini
CRMPONTOS-1Desenvolvimento Manager | CRMPONTOS-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-29 | 2021-02-16 | 13 | Bit 1 | 0 | Aprovado | CRMPONTOS-1Desenvolvimento Manager | Bit 1
CRMPONTOS-1Revisão Manager | CRMPONTOS-1 | Revisão Manager | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | CRMPONTOS-1Revisão Manager | Marcelo Junior
CRMPONTOS-1Desenvolvimento PDV | CRMPONTOS-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-29 | 2021-02-16 | 13 | José Netto | 0 | Aprovado | CRMPONTOS-1Desenvolvimento PDV | José Netto
CRMPONTOS-1Revisão PDV | CRMPONTOS-1 | Revisão PDV | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | CRMPONTOS-1Revisão PDV | Celso Freitas
CRMPONTOS-1Teste Ramo | CRMPONTOS-1 | Teste Ramo | 2021-02-17 | 2021-03-02 | 10 | Eveline | 0 | Aprovado | CRMPONTOS-1Teste Ramo | #N/A
CRMPONTOS-1Teste Master | CRMPONTOS-1 | Teste Master | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 3 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | CRMPONTOS-1Teste Master | Nalva Souza
NT20200506-1Análise de Negócio | NT20200506-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | Jessica Machado | 0 | Aprovado | NT20200506-1Análise de Negócio | Jessica Machado
NT20200506-1Desenvolvimento Manager | NT20200506-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | CD2 Manager | 0 | Aprovado | NT20200506-1Desenvolvimento Manager | CD2 Manager
NT20200506-1Revisão Manager | NT20200506-1 | Revisão Manager | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | NT20200506-1Revisão Manager | Marcelo Junior
NT20200506-1Desenvolvimento PDV | NT20200506-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 10 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado | NT20200506-1Desenvolvimento PDV | #N/A
NT20200506-1Revisão PDV | NT20200506-1 | Revisão PDV | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | NT20200506-1Revisão PDV | Celso Freitas
NT20200506-1Teste Ramo | NT20200506-1 | Teste Ramo | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 10 | Bit Teste | 0 | Aprovado | NT20200506-1Teste Ramo | #N/A
NT20200506-1Teste Master | NT20200506-1 | Teste Master | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2 | Eveline | 0 | Aprovado | NT20200506-1Teste Master | #N/A
PROMOCONV-1Análise de Negócio | PROMOCONV-1 | Análise de Negócio | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 5 | Cynara Ribeiro | 100 | Aprovado | PROMOCONV-1Análise de Negócio | Cynara Ribeiro
PROMOCONV-1Desenvolvimento PDV | PROMOCONV-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-10 | 2021-02-23 | 10 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado | PROMOCONV-1Desenvolvimento PDV | Robson Oliveira
PROMOCONV-1Teste Ramo | PROMOCONV-1 | Teste Ramo | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 5 | Bit Teste | 0 | Aprovado | PROMOCONV-1Teste Ramo | #N/A
PAYFACEF2-1Análise de Negócio | PAYFACEF2-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 7 | Larissa Bertodo | 0 | Aprovado | PAYFACEF2-1Análise de Negócio | #N/A
PAYFACEF2-1Desenvolvimento PDV | PAYFACEF2-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 23 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado | PAYFACEF2-1Desenvolvimento PDV | Robson Oliveira
PAYFACEF2-1Revisão PDV | PAYFACEF2-1 | Revisão PDV | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | PAYFACEF2-1Revisão PDV | Celso Freitas
PAYFACEF2-1Desenvolvimento Manager | PAYFACEF2-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2 | CD2 Manager | 0 | Aprovado | PAYFACEF2-1Desenvolvimento Manager | CD2 Manager
PAYFACEF2-1Teste Ramo | PAYFACEF2-1 | Teste Ramo | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 10 | CD2 Teste | 0 | Aprovado | PAYFACEF2-1Teste Ramo | CD2 Teste
PAYFACEF2-1Teste Master | PAYFACEF2-1 | Teste Master | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 3 | CD2 Teste | 0 | Aprovado | PAYFACEF2-1Teste Master | CD2 Teste
NPSSERES-1Análise de Negócio | NPSSERES-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 3 | Luiz Souza | 0 | Aprovado | NPSSERES-1Análise de Negócio | Luiz Souza
NPSSERES-1Desenvolvimento PDV | NPSSERES-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-21 | 2021-01-27 | 5 | Raduan Mendes | 0 | Aprovado | NPSSERES-1Desenvolvimento PDV | Raduan Mendes
NPSSERES-1Revisão PDV | NPSSERES-1 | Revisão PDV | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | NPSSERES-1Revisão PDV | Celso Freitas
NPSSERES-1Desenvolvimento Manager | NPSSERES-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-21 | 2021-02-15 | 18 | Cristiano Souza | 0 | Aprovado | NPSSERES-1Desenvolvimento Manager | #N/A
NPSSERES-1Revisão Manager | NPSSERES-1 | Revisão Manager | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | NPSSERES-1Revisão Manager | Marcelo Junior
NPSSERES-1Teste Ramo | NPSSERES-1 | Teste Ramo | 2021-02-16 | 2021-03-03 | 12 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado | NPSSERES-1Teste Ramo | João Ricardo Mendonça
NPSSERES-1Teste Master | NPSSERES-1 | Teste Master | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado | NPSSERES-1Teste Master | João Ricardo Mendonça
ENTREGAF2-1Análise de Negócio | ENTREGAF2-1 | Análise de Negócio | 2020-10-19 | 2021-01-04 | 11 | Luiz Souza | 100 | Aprovado | ENTREGAF2-1Análise de Negócio | Luiz Souza
ENTREGAF2-1Desenvolvimento Manager | ENTREGAF2-1 | Desenvolvimento Manager | 2020-11-16 | 2021-01-11 | 15 | Cristiano Souza | 100 | Aprovado | ENTREGAF2-1Desenvolvimento Manager | #N/A
ENTREGAF2-1Revisão Manager | ENTREGAF2-1 | Revisão Manager | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | ENTREGAF2-1Revisão Manager | Marcelo Junior
ENTREGAF2-1Desenvolvimento PDV | ENTREGAF2-1 | Desenvolvimento PDV | 2020-11-25 | 2021-01-19 | 10 | Raduan Mendes | 95 | Aprovado | ENTREGAF2-1Desenvolvimento PDV | Raduan Mendes
ENTREGAF2-1Revisão PDV | ENTREGAF2-1 | Revisão PDV | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | ENTREGAF2-1Revisão PDV | Celso Freitas
ENTREGAF2-1Teste Ramo | ENTREGAF2-1 | Teste Ramo | 2021-01-20 | 2021-02-05 | 13 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado | ENTREGAF2-1Teste Ramo | João Ricardo Mendonça
ENTREGAF2-1Teste Master | ENTREGAF2-1 | Teste Master | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 3 | João Ricardo Mendonça | 0 | Aprovado | ENTREGAF2-1Teste Master | João Ricardo Mendonça
HISTCRED-1Análise de Negócio | HISTCRED-1 | Análise de Negócio | 2021-01-22 | 2021-01-27 | 4 | Ana Carla | 0 | Aprovado | HISTCRED-1Análise de Negócio | Ana Carla
HISTCRED-1Desenvolvimento Manager | HISTCRED-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-28 | 2021-02-08 | 8 | Daniel Nakagawa | 0 | Aprovado | HISTCRED-1Desenvolvimento Manager | Daniel Nakagawa
HISTCRED-1Revisão Manager | HISTCRED-1 | Revisão Manager | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | HISTCRED-1Revisão Manager | Marcelo Junior
HISTCRED-1Desenvolvimento PDV | HISTCRED-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-01-28 | 2021-02-08 | 8 | Raduan Mendes | 0 | Aprovado | HISTCRED-1Desenvolvimento PDV | Raduan Mendes
HISTCRED-1Revisão PDV | HISTCRED-1 | Revisão PDV | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | HISTCRED-1Revisão PDV | Celso Freitas
HISTCRED-1Teste Ramo | HISTCRED-1 | Teste Ramo | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 7 | Celia Souza | 0 | Aprovado | HISTCRED-1Teste Ramo | Celia Souza
HISTCRED-1Teste Master | HISTCRED-1 | Teste Master | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2 | Celia Souza | 0 | Aprovado | HISTCRED-1Teste Master | Celia Souza
INTRMS-1Análise de Negócio | INTRMS-1 | Análise de Negócio | 2021-01-27 | 2021-02-02 | 5 | Larissa Bertodo | 0 | Aprovado | INTRMS-1Análise de Negócio | #N/A
INTRMS-1Desenvolvimento Manager | INTRMS-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-03 | 2021-02-26 | 18 | Bit 4 | 0 | Aprovado | INTRMS-1Desenvolvimento Manager | Bit 4
INTRMS-1Revisão Manager | INTRMS-1 | Revisão Manager | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | INTRMS-1Revisão Manager | Marcelo Junior
INTRMS-1Teste Ramo | INTRMS-1 | Teste Ramo | 2021-03-10 | 2021-03-23 | 10 | Eveline | 0 | Aprovado | INTRMS-1Teste Ramo | #N/A
INTRMS-1Teste Master | INTRMS-1 | Teste Master | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 3 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | INTRMS-1Teste Master | Nalva Souza
IMPVOUCHER-1Análise de Negócio | IMPVOUCHER-1 | Análise de Negócio | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2 | Ana Carla | 0 | Aprovado | IMPVOUCHER-1Análise de Negócio | Ana Carla
IMPVOUCHER-1Desenvolvimento PDV | IMPVOUCHER-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado | IMPVOUCHER-1Desenvolvimento PDV | #N/A
IMPVOUCHER-1Revisão PDV | IMPVOUCHER-1 | Revisão PDV | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | IMPVOUCHER-1Revisão PDV | Celso Freitas
IMPVOUCHER-1Teste Master | IMPVOUCHER-1 | Teste Master | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2 | Eveline | 0 | Aprovado | IMPVOUCHER-1Teste Master | #N/A
CANCNFCE-1Análise de Negócio | CANCNFCE-1 | Análise de Negócio | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 3 | Luiz Souza | 0 | Aprovado | CANCNFCE-1Análise de Negócio | Luiz Souza
CANCNFCE-1Desenvolvimento Manager | CANCNFCE-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 7 | Bit 2 | 0 | Aprovado | CANCNFCE-1Desenvolvimento Manager | Bit 2
CANCNFCE-1Revisão Manager | CANCNFCE-1 | Revisão Manager | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | CANCNFCE-1Revisão Manager | Marcelo Junior
CANCNFCE-1Desenvolvimento PDV | CANCNFCE-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-24 | 2021-03-04 | 7 | Bruno Conrado | 0 | Aprovado | CANCNFCE-1Desenvolvimento PDV | #N/A
CANCNFCE-1Revisão PDV | CANCNFCE-1 | Revisão PDV | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | CANCNFCE-1Revisão PDV | Celso Freitas
CANCNFCE-1Teste Ramo | CANCNFCE-1 | Teste Ramo | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 4 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | CANCNFCE-1Teste Ramo | Nalva Souza
CANCNFCE-1Teste Master | CANCNFCE-1 | Teste Master | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | CANCNFCE-1Teste Master | Nalva Souza
FILDOWNDOC-1Análise de Negócio | FILDOWNDOC-1 | Análise de Negócio | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 1 | Ana Carla | 0 | Aprovado | FILDOWNDOC-1Análise de Negócio | Ana Carla
FILDOWNDOC-1Desenvolvimento Manager | FILDOWNDOC-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2 | CD2 Manager | 0 | Aprovado | FILDOWNDOC-1Desenvolvimento Manager | CD2 Manager
FILDOWNDOC-1Revisão Manager | FILDOWNDOC-1 | Revisão Manager | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | FILDOWNDOC-1Revisão Manager | Marcelo Junior
FILDOWNDOC-1Teste Ramo | FILDOWNDOC-1 | Teste Ramo | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 4 | Eveline | 0 | Aprovado | FILDOWNDOC-1Teste Ramo | #N/A
FILDOWNDOC-1Teste Master | FILDOWNDOC-1 | Teste Master | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | Eveline | 0 | Aprovado | FILDOWNDOC-1Teste Master | #N/A
EMALOTE-1Análise de Negócio | EMALOTE-1 | Análise de Negócio | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 3 | Luiz Souza | 0 | Aprovado | EMALOTE-1Análise de Negócio | Luiz Souza
EMALOTE-1Desenvolvimento Manager | EMALOTE-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-12 | 2021-02-18 | 5 | CD2 Manager | 0 | Aprovado | EMALOTE-1Desenvolvimento Manager | CD2 Manager
EMALOTE-1Revisão Manager | EMALOTE-1 | Revisão Manager | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | EMALOTE-1Revisão Manager | Marcelo Junior
EMALOTE-1Teste Ramo | EMALOTE-1 | Teste Ramo | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | Bit Teste | 0 | Aprovado | EMALOTE-1Teste Ramo | #N/A
EMALOTE-1Teste Master | EMALOTE-1 | Teste Master | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | EMALOTE-1Teste Master | Nalva Souza
NFECOMPLE-1Análise de Negócio | NFECOMPLE-1 | Análise de Negócio | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | Aline Cavalini | 0 | Aprovado | NFECOMPLE-1Análise de Negócio | Aline Cavalini
NFECOMPLE-1Desenvolvimento Manager | NFECOMPLE-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-17 | 2021-03-16 | 20 | Bit 1 | 0 | Aprovado | NFECOMPLE-1Desenvolvimento Manager | Bit 1
NFECOMPLE-1Revisão Manager | NFECOMPLE-1 | Revisão Manager | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | NFECOMPLE-1Revisão Manager | Marcelo Junior
NFECOMPLE-1Teste Ramo | NFECOMPLE-1 | Teste Ramo | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 5 | Eveline | 0 | Aprovado | NFECOMPLE-1Teste Ramo | #N/A
NFECOMPLE-1Teste Master | NFECOMPLE-1 | Teste Master | 2021-04-07 | 2021-04-13 | 5 | Eveline | 0 | Aprovado | NFECOMPLE-1Teste Master | #N/A
SUBSTRIB-1Análise de Negócio | SUBSTRIB-1 | Análise de Negócio | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | Aline Cavalini | 0 | Previsto | SUBSTRIB-1Análise de Negócio | Aline Cavalini
SUBSTRIB-1Desenvolvimento Manager | SUBSTRIB-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-03-17 | 2021-03-30 | 10 | Bit 1 | 0 | Previsto | SUBSTRIB-1Desenvolvimento Manager | Bit 1
SUBSTRIB-1Revisão Manager | SUBSTRIB-1 | Revisão Manager | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto | SUBSTRIB-1Revisão Manager | Marcelo Junior
SUBSTRIB-1Teste Ramo | SUBSTRIB-1 | Teste Ramo | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 5 | Bit Teste | 0 | Previsto | SUBSTRIB-1Teste Ramo | #N/A
SUBSTRIB-1Teste Master | SUBSTRIB-1 | Teste Master | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto | SUBSTRIB-1Teste Master | Nalva Souza
STOPBANK-1Análise de Negócio | STOPBANK-1 | Análise de Negócio | 2021-02-09 | 2021-02-11 | 3 | Aline Cavalini | 0 | Aprovado | STOPBANK-1Análise de Negócio | Aline Cavalini
STOPBANK-1Desenvolvimento Manager | STOPBANK-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-03-31 | 2021-04-13 | 10 | Bit 1 | 0 | Aprovado | STOPBANK-1Desenvolvimento Manager | Bit 1
STOPBANK-1Revisão Manager | STOPBANK-1 | Revisão Manager | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | STOPBANK-1Revisão Manager | Marcelo Junior
STOPBANK-1Desenvolvimento PDV | STOPBANK-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-29 | 2021-04-19 | 16 | Robson Oliveira | 0 | Aprovado | STOPBANK-1Desenvolvimento PDV | Robson Oliveira
STOPBANK-1Revisão PDV | STOPBANK-1 | Revisão PDV | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | STOPBANK-1Revisão PDV | Celso Freitas
STOPBANK-1Teste Ramo | STOPBANK-1 | Teste Ramo | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 7 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | STOPBANK-1Teste Ramo | Nalva Souza
STOPBANK-1Teste Master | STOPBANK-1 | Teste Master | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | STOPBANK-1Teste Master | Nalva Souza
LOGINPDVAD-1Análise de Negócio | LOGINPDVAD-1 | Análise de Negócio | 2021-02-12 | 2021-02-17 | 4 | Aline Cavalini | 0 | Previsto | LOGINPDVAD-1Análise de Negócio | Aline Cavalini
LOGINPDVAD-1Desenvolvimento Manager | LOGINPDVAD-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 5 | Bit 2 | 0 | Previsto | LOGINPDVAD-1Desenvolvimento Manager | Bit 2
LOGINPDVAD-1Revisão Manager | LOGINPDVAD-1 | Revisão Manager | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto | LOGINPDVAD-1Revisão Manager | Marcelo Junior
LOGINPDVAD-1Desenvolvimento PDV | LOGINPDVAD-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-18 | 2021-02-23 | 4 | José Netto | 0 | Previsto | LOGINPDVAD-1Desenvolvimento PDV | José Netto
LOGINPDVAD-1Revisão PDV | LOGINPDVAD-1 | Revisão PDV | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto | LOGINPDVAD-1Revisão PDV | Celso Freitas
LOGINPDVAD-1Teste Ramo | LOGINPDVAD-1 | Teste Ramo | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 6 | Eveline | 0 | Previsto | LOGINPDVAD-1Teste Ramo | #N/A
LOGINPDVAD-1Teste Master | LOGINPDVAD-1 | Teste Master | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto | LOGINPDVAD-1Teste Master | Nalva Souza
PAYLESS-1Análise de Negócio | PAYLESS-1 | Análise de Negócio | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 3 | Luiz Souza | 0 | Previsto | PAYLESS-1Análise de Negócio | Luiz Souza
PAYLESS-1Desenvolvimento PDV | PAYLESS-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-05 | 2021-03-16 | 8 | Bruno Conrado | 0 | Previsto | PAYLESS-1Desenvolvimento PDV | #N/A
PAYLESS-1Revisão PDV | PAYLESS-1 | Revisão PDV | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto | PAYLESS-1Revisão PDV | Celso Freitas
PAYLESS-1Teste Master | PAYLESS-1 | Teste Master | 2021-04-22 | 2021-04-28 | 5 | Eveline | 0 | Previsto | PAYLESS-1Teste Master | #N/A
LIMITECANC-1Análise de Negócio | LIMITECANC-1 | Análise de Negócio | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 3 | Ana Carla | 0 | Previsto | LIMITECANC-1Análise de Negócio | Ana Carla
LIMITECANC-1Desenvolvimento PDV | LIMITECANC-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 5 | José Netto | 0 | Previsto | LIMITECANC-1Desenvolvimento PDV | José Netto
LIMITECANC-1Revisão PDV | LIMITECANC-1 | Revisão PDV | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | Celso Freitas | 0 | Previsto | LIMITECANC-1Revisão PDV | Celso Freitas
LIMITECANC-1Teste Master | LIMITECANC-1 | Teste Master | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 4 | Bit Teste | 0 | Previsto | LIMITECANC-1Teste Master | #N/A
MAPFRE-1Análise de Negócio | MAPFRE-1 | Análise de Negócio | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 6 | Ana Carla | 0 | Previsto | MAPFRE-1Análise de Negócio | Ana Carla
MAPFRE-1Desenvolvimento Manager | MAPFRE-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-19 | 2021-03-12 | 16 | CD2 Manager | 0 | Previsto | MAPFRE-1Desenvolvimento Manager | CD2 Manager
MAPFRE-1Revisão Manager | MAPFRE-1 | Revisão Manager | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | Marcelo Junior | 0 | Previsto | MAPFRE-1Revisão Manager | Marcelo Junior
MAPFRE-1Desenvolvimento PDV | MAPFRE-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-03 | 2021-03-18 | 12 | José Netto | 0 | Previsto | MAPFRE-1Desenvolvimento PDV | José Netto
MAPFRE-1Revisão PDV | MAPFRE-1 | Revisão PDV | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | Daniel Duarte | 0 | Previsto | MAPFRE-1Revisão PDV | Daniel Duarte
MAPFRE-1Teste Ramo | MAPFRE-1 | Teste Ramo | 2021-05-04 | 2021-05-17 | 10 | Nalva Souza | 0 | Previsto | MAPFRE-1Teste Ramo | Nalva Souza
MAPFRE-1Teste Master | MAPFRE-1 | Teste Master | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2 | Nalva Souza | 0 | Previsto | MAPFRE-1Teste Master | Nalva Souza
VNDSERVTOT-1Análise de Negócio | VNDSERVTOT-1 | Análise de Negócio | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2 | Alexandre Queiroz | 0 | Previsto | VNDSERVTOT-1Análise de Negócio | Alexandre Queiroz
VNDSERVTOT-1Desenvolvimento Manager | VNDSERVTOT-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 8 | Alexandre Filho | 0 | Previsto | VNDSERVTOT-1Desenvolvimento Manager | Alexandre Filho
VNDSERVTOT-1Revisão Manager | VNDSERVTOT-1 | Revisão Manager | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 1 | Alexandre Filho | 0 | Previsto | VNDSERVTOT-1Revisão Manager | Alexandre Filho
VNDSERVTOT-1Desenvolvimento Mobile | VNDSERVTOT-1 | Desenvolvimento Mobile | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 5 | João Felipe Camargo | 0 | Previsto | VNDSERVTOT-1Desenvolvimento Mobile | #N/A
VNDSERVTOT-1Revisão Mobile | VNDSERVTOT-1 | Revisão Mobile | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 1 | Tairo Miguel | 0 | Previsto | VNDSERVTOT-1Revisão Mobile | Tairo Miguel
VNDSERVTOT-1Teste Ramo | VNDSERVTOT-1 | Teste Ramo | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto | VNDSERVTOT-1Teste Ramo | Nalva Souza
VNDSERVTOT-1Teste Master | VNDSERVTOT-1 | Teste Master | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 1 | Nalva Souza | 0 | Previsto | VNDSERVTOT-1Teste Master | Nalva Souza
PAFPOSTO-1Análise de Negócio | PAFPOSTO-1 | Análise de Negócio | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 10 | Jessica Machado | 0 | Previsto | PAFPOSTO-1Análise de Negócio | Jessica Machado
PAFPOSTO-1Desenvolvimento Manager | PAFPOSTO-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-02-25 | 2021-05-05 | 50 | Bit 2 | 0 | Previsto | PAFPOSTO-1Desenvolvimento Manager | Bit 2
PAFPOSTO-1Revisão Manager | PAFPOSTO-1 | Revisão Manager | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 3 | Marcelo Junior | 0 | Previsto | PAFPOSTO-1Revisão Manager | Marcelo Junior
PAFPOSTO-1Desenvolvimento PDV | PAFPOSTO-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-17 | 2021-08-25 | 116 | Bruno Conrado | 0 | Previsto | PAFPOSTO-1Desenvolvimento PDV | #N/A
PAFPOSTO-1Revisão PDV | PAFPOSTO-1 | Revisão PDV | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 5 | Celso Freitas | 0 | Previsto | PAFPOSTO-1Revisão PDV | Celso Freitas
PAFPOSTO-1Teste Ramo | PAFPOSTO-1 | Teste Ramo | 2021-08-26 | 2021-10-06 | 30 | Nalva Souza | 0 | Previsto | PAFPOSTO-1Teste Ramo | Nalva Souza
PAFPOSTO-1Teste Master | PAFPOSTO-1 | Teste Master | 2021-10-07 | 2021-10-13 | 5 | Nalva Souza | 0 | Previsto | PAFPOSTO-1Teste Master | Nalva Souza
INTRETAIL-1Análise de Negócio | INTRETAIL-1 | Análise de Negócio | 2019-02-20 | 2019-03-22 | 10 | Denise Cabeceira | 100 | Aprovado | INTRETAIL-1Análise de Negócio | Denise Cabeceira
INTRETAIL-1Desenvolvimento Manager | INTRETAIL-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-03-25 | 2019-06-04 | 39 | Daniel Nakagawa | 100 | Aprovado | INTRETAIL-1Desenvolvimento Manager | Daniel Nakagawa
INTRETAIL-1Revisão Manager | INTRETAIL-1 | Revisão Manager | 2019-05-21 | 2019-06-04 | 2 | Fernando Silva | 100 | Aprovado | INTRETAIL-1Revisão Manager | Fernando Silva
INTRETAIL-1Teste Ramo | INTRETAIL-1 | Teste Ramo | 2019-05-23 | 2021-03-10 | 22 | Celia Souza | 95 | Aprovado | INTRETAIL-1Teste Ramo | Celia Souza
INTRETAIL-1Teste Master | INTRETAIL-1 | Teste Master | 2021-03-11 | 2021-04-07 | 20 | Celia Souza | 0 | Aprovado | INTRETAIL-1Teste Master | Celia Souza
SAASAUTO-1Desenvolvimento Manager | SAASAUTO-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-01-18 | 2021-02-26 | 30 | Vinicius Nascimento | 0 | Aprovado | SAASAUTO-1Desenvolvimento Manager | Vinicius Nascimento
SAASAUTO-1Revisão Manager | SAASAUTO-1 | Revisão Manager | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2 | Fernando Silva | 0 | Aprovado | SAASAUTO-1Revisão Manager | Fernando Silva
SAASAUTO-1Teste Ramo | SAASAUTO-1 | Teste Ramo | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 | Hugo Caldeira | 0 | Aprovado | SAASAUTO-1Teste Ramo | Hugo Caldeira
SAASAUTO-1Teste Master | SAASAUTO-1 | Teste Master | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 5 | Hugo Caldeira | 0 | Aprovado | SAASAUTO-1Teste Master | Hugo Caldeira
COMZ-1Análise de Negócio | COMZ-1 | Análise de Negócio | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 5 | Hugo Caldeira | 100 | Aprovado | COMZ-1Análise de Negócio | Hugo Caldeira
COMZ-1Desenvolvimento Manager | COMZ-1 | Desenvolvimento Manager | 2019-01-14 | 2019-04-19 | 40 | Diego Santos | 100 | Aprovado | COMZ-1Desenvolvimento Manager | Diego Santos
COMZ-1Revisão Manager | COMZ-1 | Revisão Manager | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 2 | Fernando Silva | 100 | Aprovado | COMZ-1Revisão Manager | Fernando Silva
COMZ-1Teste Ramo | COMZ-1 | Teste Ramo | 2019-04-29 | 2021-07-02 | 10 | Hugo Caldeira | 80 | Aprovado | COMZ-1Teste Ramo | Hugo Caldeira
COMZ-1Teste Master | COMZ-1 | Teste Master | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | Hugo Caldeira | 0 | Aprovado | COMZ-1Teste Master | Hugo Caldeira
VAANDROID-1Desenvolvimento Mobile | VAANDROID-1 | Desenvolvimento Mobile | 2018-12-21 | 2021-07-29 | 67 | Tairo Miguel | 80 | Aprovado | VAANDROID-1Desenvolvimento Mobile | Tairo Miguel
VAANDROID-1Revisão Mobile | VAANDROID-1 | Revisão Mobile | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 3 | Tairo Miguel | 0 | Aprovado | VAANDROID-1Revisão Mobile | Tairo Miguel
VAANDROID-1Teste Ramo | VAANDROID-1 | Teste Ramo | 2021-07-30 | 2021-08-12 | 10 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | VAANDROID-1Teste Ramo | Nalva Souza
VAANDROID-1Teste Master | VAANDROID-1 | Teste Master | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | VAANDROID-1Teste Master | Nalva Souza
PARKPLUS-2Análise de Negócio | PARKPLUS-2 | Análise de Negócio | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 5 | Nalva Souza | 100 | Aprovado | PARKPLUS-2Análise de Negócio | Nalva Souza
PARKPLUS-2Desenvolvimento PDV | PARKPLUS-2 | Desenvolvimento PDV | 2019-01-09 | 2019-02-05 | 20 | Marcio Bonizi | 100 | Aprovado | PARKPLUS-2Desenvolvimento PDV | Marcio Bonizi
PARKPLUS-2Revisão PDV | PARKPLUS-2 | Revisão PDV | 2019-02-06 | 2020-05-08 | 1 | Celso Freitas | 100 | Aprovado | PARKPLUS-2Revisão PDV | Celso Freitas
PARKPLUS-2Teste Ramo | PARKPLUS-2 | Teste Ramo | 2019-09-10 | 2020-06-03 | 3 | Consultoria Zanthus | 100 | Aprovado | PARKPLUS-2Teste Ramo | Consultoria Zanthus
PARKPLUS-2Teste Master | PARKPLUS-2 | Teste Master | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 1 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | PARKPLUS-2Teste Master | Nalva Souza
CTRBLOCOX-1Análise de Negócio | CTRBLOCOX-1 | Análise de Negócio | 2021-02-03 | 2021-02-16 | 10 | Luiz Souza | 0 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Análise de Negócio | Luiz Souza
CTRBLOCOX-1Desenvolvimento Manager | CTRBLOCOX-1 | Desenvolvimento Manager | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 30 | Bit 4 | 0 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Desenvolvimento Manager | Bit 4
CTRBLOCOX-1Revisão Manager | CTRBLOCOX-1 | Revisão Manager | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | Marcelo Junior | 0 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Revisão Manager | Marcelo Junior
CTRBLOCOX-1Desenvolvimento PDV | CTRBLOCOX-1 | Desenvolvimento PDV | 2021-03-19 | 2021-04-15 | 20 | José Netto | 0 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Desenvolvimento PDV | José Netto
CTRBLOCOX-1Revisão PDV | CTRBLOCOX-1 | Revisão PDV | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2 | Celso Freitas | 0 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Revisão PDV | Celso Freitas
CTRBLOCOX-1Teste Ramo | CTRBLOCOX-1 | Teste Ramo | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 5 | Eveline | 0 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Teste Ramo | #N/A
CTRBLOCOX-1Teste Master | CTRBLOCOX-1 | Teste Master | 2021-05-20 | 2021-05-26 | 5 | Nalva Souza | 0 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Teste Master | Nalva Souza

## Planilha6
MLCOMANDA-1
MLCOMANDA-1
MLCOMANDA-1
MLCOMANDA-1
MLCOMANDA-1
MLCOMANDA-1
MLCOMANDA-1
AMEDIGITAL-1
AMEDIGITAL-1
AMEDIGITAL-1
AMEDIGITAL-1
AMEDIGITAL-1
AMEDIGITAL-1
AMEDIGITAL-1
PROMOAPP2-1
PROMOAPP2-1
PROMOAPP2-1
PROMOAPP2-1
PROMOAPP2-1
PROMOAPP2-1
PROMOAPP2-1
REDUC4DIG-1
REDUC4DIG-1
REDUC4DIG-1
REDUC4DIG-1
REDUC4DIG-1
REDUC4DIG-1
REDUC4DIG-1
ZANINTALOC-1
ZANINTALOC-1
ZANINTALOC-1
ZANINTALOC-1
ZANINTALOC-1
POPUPMERC-1
POPUPMERC-1
POPUPMERC-1
POPUPMERC-1
POPUPMERC-1
POPUPMERC-1
PRODCONSIG-1
PRODCONSIG-1
PRODCONSIG-1
PRODCONSIG-1
PRODCONSIG-1
PRODCONSIG-1
PRODCONSIG-1
CASHBACKFP-1
CASHBACKFP-1
CASHBACKFP-1
CASHBACKFP-1
CRMPONTOS-1
CRMPONTOS-1
CRMPONTOS-1
CRMPONTOS-1
CRMPONTOS-1
CRMPONTOS-1
CRMPONTOS-1
NT20200506-1
NT20200506-1
NT20200506-1
NT20200506-1
NT20200506-1
NT20200506-1
NT20200506-1
PROMOCONV-1
PROMOCONV-1
PROMOCONV-1
PAYFACEF2-1
PAYFACEF2-1
PAYFACEF2-1
PAYFACEF2-1
PAYFACEF2-1
PAYFACEF2-1
NPSSERES-1
NPSSERES-1
NPSSERES-1
NPSSERES-1
NPSSERES-1
NPSSERES-1
NPSSERES-1
ENTREGAF2-1
ENTREGAF2-1
ENTREGAF2-1
ENTREGAF2-1
ENTREGAF2-1
ENTREGAF2-1
ENTREGAF2-1
HISTCRED-1
HISTCRED-1
HISTCRED-1
HISTCRED-1
HISTCRED-1
HISTCRED-1
HISTCRED-1
INTRMS-1
INTRMS-1
INTRMS-1
INTRMS-1
INTRMS-1
IMPVOUCHER-1
IMPVOUCHER-1
IMPVOUCHER-1
IMPVOUCHER-1
CANCNFCE-1
CANCNFCE-1
CANCNFCE-1
CANCNFCE-1
CANCNFCE-1
CANCNFCE-1
CANCNFCE-1
FILDOWNDOC-1
FILDOWNDOC-1
FILDOWNDOC-1
FILDOWNDOC-1
FILDOWNDOC-1
EMALOTE-1
EMALOTE-1
EMALOTE-1
EMALOTE-1
EMALOTE-1
NFECOMPLE-1
NFECOMPLE-1
NFECOMPLE-1
NFECOMPLE-1
NFECOMPLE-1
SUBSTRIB-1
SUBSTRIB-1
SUBSTRIB-1
SUBSTRIB-1
SUBSTRIB-1
STOPBANK-1
STOPBANK-1
STOPBANK-1
STOPBANK-1
STOPBANK-1
STOPBANK-1
STOPBANK-1
LOGINPDVAD-1
LOGINPDVAD-1
LOGINPDVAD-1
LOGINPDVAD-1
LOGINPDVAD-1
LOGINPDVAD-1
LOGINPDVAD-1
PAYLESS-1
PAYLESS-1
PAYLESS-1
PAYLESS-1
LIMITECANC-1
LIMITECANC-1
LIMITECANC-1
LIMITECANC-1
MAPFRE-1
MAPFRE-1
MAPFRE-1
MAPFRE-1
MAPFRE-1
MAPFRE-1
MAPFRE-1
VNDSERVTOT-1
VNDSERVTOT-1
VNDSERVTOT-1
VNDSERVTOT-1
VNDSERVTOT-1
VNDSERVTOT-1
VNDSERVTOT-1
PAFPOSTO-1
PAFPOSTO-1
PAFPOSTO-1
PAFPOSTO-1
PAFPOSTO-1
PAFPOSTO-1
PAFPOSTO-1
INTRETAIL-1
INTRETAIL-1
INTRETAIL-1
INTRETAIL-1
INTRETAIL-1
SAASAUTO-1
SAASAUTO-1
SAASAUTO-1
SAASAUTO-1
COMZ-1
COMZ-1
COMZ-1
COMZ-1
COMZ-1
VAANDROID-1
VAANDROID-1
VAANDROID-1
VAANDROID-1
PARKPLUS-2
PARKPLUS-2
PARKPLUS-2
PARKPLUS-2
PARKPLUS-2
CTRBLOCOX-1
CTRBLOCOX-1
CTRBLOCOX-1
CTRBLOCOX-1
CTRBLOCOX-1
CTRBLOCOX-1
CTRBLOCOX-1

## Planilha5
Bruno Conrado
Eveline
Eveline
Bit Teste
Bit Teste
CD2 Manager
Bruno Conrado
Eveline
Eveline
Larissa Bertodo
Larissa Bertodo
Eveline
CD2 Manager
Bruno Conrado
Bit Teste
Eveline
Bit Teste
Larissa Bertodo
CD2 Manager
Cristiano Souza
Cristiano Souza
Larissa Bertodo
Eveline
Bruno Conrado
Eveline
Bruno Conrado
CD2 Manager
Eveline
Eveline
CD2 Manager
Bit Teste
Eveline
Eveline
Bit Teste
Eveline
Bruno Conrado
Eveline
Bit Teste
CD2 Manager
João Felipe Camargo
Bruno Conrado
Eveline

## Planilha1
MLCOMANDA-1
MLCOMANDA-1 | 576 | 80 | Teste | Aprovado
MLCOMANDA-1
MLCOMANDA-1
MLCOMANDA-1
MLCOMANDA-1
MLCOMANDA-1
AMEDIGITAL-1 | 300 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
AMEDIGITAL-1
AMEDIGITAL-1
AMEDIGITAL-1
AMEDIGITAL-1
AMEDIGITAL-1
AMEDIGITAL-1
PROMOAPP2-1 | 240 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
PROMOAPP2-1
PROMOAPP2-1
PROMOAPP2-1
PROMOAPP2-1
PROMOAPP2-1
PROMOAPP2-1
REDUC4DIG-1 | 400 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
REDUC4DIG-1
REDUC4DIG-1
REDUC4DIG-1
REDUC4DIG-1
REDUC4DIG-1
REDUC4DIG-1
ZANINTALOC-1 | 297 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
ZANINTALOC-1
ZANINTALOC-1
ZANINTALOC-1
ZANINTALOC-1
POPUPMERC-1 | 100 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
POPUPMERC-1
POPUPMERC-1
POPUPMERC-1
POPUPMERC-1
POPUPMERC-1
PRODCONSIG-1 | 80 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
PRODCONSIG-1
PRODCONSIG-1
PRODCONSIG-1
PRODCONSIG-1
PRODCONSIG-1
PRODCONSIG-1
CASHBACKFP-1 | 300 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
CASHBACKFP-1
CASHBACKFP-1
CASHBACKFP-1
CRMPONTOS-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
CRMPONTOS-1
CRMPONTOS-1
CRMPONTOS-1
CRMPONTOS-1
CRMPONTOS-1
CRMPONTOS-1
NT20200506-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
NT20200506-1
NT20200506-1
NT20200506-1
NT20200506-1
NT20200506-1
NT20200506-1
PROMOCONV-1 | 100 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
PROMOCONV-1
PROMOCONV-1
PAYFACEF2-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
PAYFACEF2-1
PAYFACEF2-1
PAYFACEF2-1
PAYFACEF2-1
PAYFACEF2-1
NPSSERES-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
NPSSERES-1
NPSSERES-1
NPSSERES-1
NPSSERES-1
NPSSERES-1
NPSSERES-1
ENTREGAF2-1 | 295 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
ENTREGAF2-1
ENTREGAF2-1
ENTREGAF2-1
ENTREGAF2-1
ENTREGAF2-1
ENTREGAF2-1
HISTCRED-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
HISTCRED-1
HISTCRED-1
HISTCRED-1
HISTCRED-1
HISTCRED-1
HISTCRED-1
INTRMS-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
INTRMS-1
INTRMS-1
INTRMS-1
INTRMS-1
IMPVOUCHER-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
IMPVOUCHER-1
IMPVOUCHER-1
IMPVOUCHER-1
CANCNFCE-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
CANCNFCE-1
CANCNFCE-1
CANCNFCE-1
CANCNFCE-1
CANCNFCE-1
CANCNFCE-1
FILDOWNDOC-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
FILDOWNDOC-1
FILDOWNDOC-1
FILDOWNDOC-1
FILDOWNDOC-1
EMALOTE-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
EMALOTE-1
EMALOTE-1
EMALOTE-1
EMALOTE-1
NFECOMPLE-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
NFECOMPLE-1
NFECOMPLE-1
NFECOMPLE-1
NFECOMPLE-1
SUBSTRIB-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Previsto
SUBSTRIB-1
SUBSTRIB-1
SUBSTRIB-1
SUBSTRIB-1
STOPBANK-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
STOPBANK-1
STOPBANK-1
STOPBANK-1
STOPBANK-1
STOPBANK-1
STOPBANK-1
LOGINPDVAD-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Previsto
LOGINPDVAD-1
LOGINPDVAD-1
LOGINPDVAD-1
LOGINPDVAD-1
LOGINPDVAD-1
LOGINPDVAD-1
PAYLESS-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Previsto
PAYLESS-1
PAYLESS-1
PAYLESS-1
LIMITECANC-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Previsto
LIMITECANC-1
LIMITECANC-1
LIMITECANC-1
MAPFRE-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Previsto
MAPFRE-1
MAPFRE-1
MAPFRE-1
MAPFRE-1
MAPFRE-1
MAPFRE-1
VNDSERVTOT-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Previsto
VNDSERVTOT-1
VNDSERVTOT-1
VNDSERVTOT-1
VNDSERVTOT-1
VNDSERVTOT-1
VNDSERVTOT-1
PAFPOSTO-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Previsto
PAFPOSTO-1
PAFPOSTO-1
PAFPOSTO-1
PAFPOSTO-1
PAFPOSTO-1
PAFPOSTO-1
INTRETAIL-1 | 395 | 95 | Teste | Aprovado
INTRETAIL-1
INTRETAIL-1
INTRETAIL-1
INTRETAIL-1
SAASAUTO-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
SAASAUTO-1
SAASAUTO-1
SAASAUTO-1
COMZ-1 | 380 | 80 | Teste | Aprovado
COMZ-1
COMZ-1
COMZ-1
COMZ-1
VAANDROID-1 | 80 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
VAANDROID-1
VAANDROID-1
VAANDROID-1
PARKPLUS-2 | 400 | 100 | Teste | Aprovado
PARKPLUS-2
PARKPLUS-2
PARKPLUS-2
PARKPLUS-2
CTRBLOCOX-1 | 0 | 0 | Não Iniciado | Aprovado
CTRBLOCOX-1
CTRBLOCOX-1
CTRBLOCOX-1
CTRBLOCOX-1
CTRBLOCOX-1
CTRBLOCOX-1

## Planilha2
a | b
MLCOMANDA-1 | MLCOMANDA-1
AMEDIGITAL-1 | #N/A | 576 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
PROMOAPP2-1 | PROMOAPP2-1
REDUC4DIG-1 | #N/A | 576 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
ZANINTALOC-1 | ZANINTALOC-1
POPUPMERC-1 | POPUPMERC-1
PRODCONSIG-1 | #N/A | 300 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
CASHBACKFP-1 | #N/A | 300 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
CRMPONTOS-1 | CRMPONTOS-1
NT20200506-1 | #N/A | 300 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
PROMOCONV-1 | PROMOCONV-1
PAYFACEF2-1 | #N/A | 300 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
NPSSERES-1 | #N/A | 300 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
ENTREGAF2-1 | #N/A | 240 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
HISTCRED-1 | #N/A | 240 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
INTRMS-1 | #N/A | 240 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
IMPVOUCHER-1 | #N/A | 240 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
CANCNFCE-1 | #N/A | 240 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
FILDOWNDOC-1 | #N/A | 240 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
EMALOTE-1 | #N/A | 240 | 0 | Em Desenvolvimento | Aprovado
NFECOMPLE-1 | NFECOMPLE-1
SUBSTRIB-1 | #N/A | 400 | 0 | Em Desenvolvimento | Previsto
STOPBANK-1 | STOPBANK-1
LOGINPDVAD-1 | #N/A | 400 | 0 | Em Desenvolvimento | Previsto
PAYLESS-1 | #N/A | 400 | 0 | Em Desenvolvimento | Previsto
LIMITECANC-1 | #N/A | 400 | 0 | Em Desenvolvimento | Previsto
MAPFRE-1 | #N/A | 400 | 0 | Em Desenvolvimento | Previsto
VNDSERVTOT-1 | #N/A | 297 | 0 | Em Desenvolvimento | Previsto
PAFPOSTO-1 | #N/A | 297 | 0 | Em Desenvolvimento | Previsto
INTRETAIL-1 | INTRETAIL-1
SAASAUTO-1 | SAASAUTO-1
COMZ-1 | COMZ-1
VAANDROID-1 | VAANDROID-1
PARKPLUS-2 | PARKPLUS-2
CTRBLOCOX-1 | CTRBLOCOX-1

## Planilha4
Atividade | Projeto | Prazo (dias) | Percentual (%) |  |  | Recurso | Data Início | Data Fim | Status Aprovação
Análise de Negócio | MLCOMANDA-1 | 14 | 100 | '2019-04-01' | '2019-05-31' | Stratus A1 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Aprovado | MLCOMANDA-1Análise de Negócio | 0 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2021-01-15
Desenvolvimento Manager | MLCOMANDA-1 | 75 | 100 | '2019-06-03' | '2020-06-02' | Stratus D1 | 2019-06-03 | 2020-06-02 | Aprovado | MLCOMANDA-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2019-06-03 | 2020-06-02
Revisão Manager | MLCOMANDA-1 | 3 | 100 | '2020-07-17' | '2020-10-23' | Marcelo Junior | 2020-07-17 | 2020-10-23 | Aprovado | MLCOMANDA-1Revisão Manager | 0 | 2020-07-17 | 2020-10-23
Desenvolvimento Mobile | MLCOMANDA-1 | 90 | 100 | '2019-06-03' | '2020-06-02' | Stratus D1 | 2019-06-03 | 2020-06-02 | Aprovado | MLCOMANDA-1Desenvolvimento Mobile | 0 | 2019-06-03 | 2020-06-02
Revisão Mobile | MLCOMANDA-1 | 3 | 96 | '2020-07-17' | null | Tairo Miguel | 2020-07-17 | 2021-01-25 | Aprovado | MLCOMANDA-1Revisão Mobile | 0 | 2020-07-17 | 2021-01-25
Teste Ramo | MLCOMANDA-1 | 5 | 80 | null | null | Stratus T1 | 2021-01-18 | 2021-01-29 | Aprovado | MLCOMANDA-1Teste Ramo | 0 | 2021-01-18 | 2021-01-29
Teste Master | MLCOMANDA-1 | 5 | 0 | null | null | Stratus T1 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Aprovado | MLCOMANDA-1Teste Master | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-05
Análise de Negócio | AMEDIGITAL-1 | 8 | 100 | '2020-11-06' | '2020-11-20' | Luiz Souza | 2020-11-06 | 2020-11-20 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Análise de Negócio | 0 | 2020-11-06 | 2020-11-20
Desenvolvimento PDV | AMEDIGITAL-1 | 12 | 100 | '2020-12-16' | '2021-01-12' | Bruno Conrado | 2020-12-16 | 2021-01-12 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2020-12-16 | 2021-01-12
Revisão PDV | AMEDIGITAL-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-01-18 | 2021-01-18 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Revisão PDV | 0 | 2021-01-18 | 2021-01-18
Desenvolvimento Manager | AMEDIGITAL-1 | 8 | 100 | '2020-12-08' | '2021-01-11' | Bit 2 | 2020-12-08 | 2021-01-11 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2020-12-08 | 2021-01-11
Revisão Manager | AMEDIGITAL-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-01-18 | 2021-01-18 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Revisão Manager | 0 | 2021-01-18 | 2021-01-18
Teste Ramo | AMEDIGITAL-1 | 10 | 0 | null | null | Eveline | 2021-01-18 | 2021-01-29 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Teste Ramo | 0 | 2021-01-18 | 2021-01-29
Teste Master | AMEDIGITAL-1 | 2 | 0 | null | null | Eveline | 2021-02-01 | 2021-02-02 | Aprovado | AMEDIGITAL-1Teste Master | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-02
Análise de Negócio | PROMOAPP2-1 | 10 | 100 | '2020-03-27' | '2020-09-10' | Ana Carla | 2020-03-27 | 2020-09-10 | Aprovado | PROMOAPP2-1Análise de Negócio | 0 | 2020-03-27 | 2020-09-10
Desenvolvimento Manager | PROMOAPP2-1 | 10 | 70 | '2020-12-18' | null | Bit 1 | 2020-12-18 | 2021-01-28 | Aprovado | PROMOAPP2-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2020-12-18 | 2021-01-28
Revisão Manager | PROMOAPP2-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-01-29 | 2021-01-29 | Aprovado | PROMOAPP2-1Revisão Manager | 0 | 2021-01-29 | 2021-01-29
Desenvolvimento PDV | PROMOAPP2-1 | 10 | 70 | '2020-12-18' | null | José Netto | 2020-12-18 | 2021-01-28 | Aprovado | PROMOAPP2-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2020-12-18 | 2021-01-28
Revisão PDV | PROMOAPP2-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-01-29 | 2021-01-29 | Aprovado | PROMOAPP2-1Revisão PDV | 0 | 2021-01-29 | 2021-01-29
Teste Ramo | PROMOAPP2-1 | 10 | 0 | null | null | Bit Teste | 2021-01-29 | 2021-02-11 | Aprovado | PROMOAPP2-1Teste Ramo | 0 | 2021-01-29 | 2021-02-11
Teste Master | PROMOAPP2-1 | 5 | 0 | null | null | Bit Teste | 2021-02-12 | 2021-02-18 | Aprovado | PROMOAPP2-1Teste Master | 0 | 2021-02-12 | 2021-02-18
Análise de Negócio | REDUC4DIG-1 | 3 | 100 | '2020-09-03' | '2020-09-11' | Ana Carla | 2020-09-03 | 2020-09-11 | Aprovado | REDUC4DIG-1Análise de Negócio | 0 | 2020-09-03 | 2020-09-11
Desenvolvimento PDV | REDUC4DIG-1 | 4 | 100 | '2020-09-14' | '2020-09-15' | Celso Freitas | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Aprovado | REDUC4DIG-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2020-09-14 | 2020-09-15
Revisão PDV | REDUC4DIG-1 | 1 | 100 | '2020-10-05' | '2020-10-05' | Celso Freitas | 2020-10-05 | 2020-10-05 | Aprovado | REDUC4DIG-1Revisão PDV | 0 | 2020-10-05 | 2020-10-05
Desenvolvimento Manager | REDUC4DIG-1 | 10 | 100 | '2020-12-28' | '2021-01-08' | CD2 Manager | 2020-12-28 | 2021-01-08 | Aprovado | REDUC4DIG-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2020-12-28 | 2021-01-08
Revisão Manager | REDUC4DIG-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-01-19 | 2021-01-19 | Aprovado | REDUC4DIG-1Revisão Manager | 0 | 2021-01-19 | 2021-01-19
Teste Ramo | REDUC4DIG-1 | 5 | 0 | null | null | Celia Souza | 2021-01-18 | 2021-01-22 | Aprovado | REDUC4DIG-1Teste Ramo | 0 | 2021-01-18 | 2021-01-22
Teste Master | REDUC4DIG-1 | 1 | 0 | null | null | Celia Souza | 2021-01-25 | 2021-01-25 | Aprovado | REDUC4DIG-1Teste Master | 0 | 2021-01-25 | 2021-01-25
Análise de Negócio | ZANINTALOC-1 | 5 | 100 | '2019-02-04' | '2019-03-01' | João Ricardo Mendonça | 2019-02-04 | 2019-03-01 | Aprovado | ZANINTALOC-1Análise de Negócio | 0 | 2019-02-04 | 2019-03-01
Desenvolvimento Manager | ZANINTALOC-1 | 25 | 97 | '2019-03-06' | null | Éber Lincoln | 2019-03-06 | 2021-02-05 | Aprovado | ZANINTALOC-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2019-03-06 | 2021-02-05
Revisão Manager | ZANINTALOC-1 | 1 | 100 | '2019-06-02' | '2019-08-07' | Marcelo Junior | 2019-06-02 | 2019-08-07 | Aprovado | ZANINTALOC-1Revisão Manager | 0 | 2019-06-02 | 2019-08-07
Teste Ramo | ZANINTALOC-1 | 5 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Aprovado | ZANINTALOC-1Teste Ramo | 0 | 2021-02-08 | 2021-02-12
Teste Master | ZANINTALOC-1 | 5 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-02-15 | 2021-02-19 | Aprovado | ZANINTALOC-1Teste Master | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-19
Análise de Negócio | POPUPMERC-1 | 5 | 100 | '2020-11-09' | '2020-11-24' | Aline Cavalini | 2020-11-09 | 2020-11-24 | Aprovado | POPUPMERC-1Análise de Negócio | 0 | 2020-11-09 | 2020-11-24
Desenvolvimento PDV | POPUPMERC-1 | 15 | 0 | null | null | Bruno Conrado | 2021-01-18 | 2021-02-05 | Aprovado | POPUPMERC-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-01-18 | 2021-02-05
Revisão PDV | POPUPMERC-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-02-08 | 2021-02-08 | Aprovado | POPUPMERC-1Revisão PDV | 0 | 2021-02-08 | 2021-02-08
Teste Ramo | POPUPMERC-1 | 9 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-02-22 | 2021-03-04 | Aprovado | POPUPMERC-1Teste Ramo | 0 | 2021-02-22 | 2021-03-04
Desenvolvimento Manager | POPUPMERC-1 | 12 | 0 | null | null | Bit 4 | 2021-01-18 | 2021-02-02 | Aprovado | POPUPMERC-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-01-18 | 2021-02-02
Revisão Manager | POPUPMERC-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-02-03 | 2021-02-03 | Aprovado | POPUPMERC-1Revisão Manager | 0 | 2021-02-03 | 2021-02-03
Análise de Negócio | PRODCONSIG-1 | 2 | 80 | '2020-12-28' | null | Ana Carla | 2020-12-28 | 2021-01-21 | Aprovado | PRODCONSIG-1Análise de Negócio | 0 | 2020-12-28 | 2021-01-21
Desenvolvimento Manager | PRODCONSIG-1 | 12 | 0 | null | null | Bit 2 | 2021-01-22 | 2021-02-08 | Aprovado | PRODCONSIG-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-01-22 | 2021-02-08
Revisão Manager | PRODCONSIG-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-02-09 | 2021-02-09 | Aprovado | PRODCONSIG-1Revisão Manager | 0 | 2021-02-09 | 2021-02-09
Desenvolvimento PDV | PRODCONSIG-1 | 13 | 0 | null | null | Robson Oliveira | 2021-01-22 | 2021-02-09 | Aprovado | PRODCONSIG-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-01-22 | 2021-02-09
Revisão PDV | PRODCONSIG-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-02-10 | 2021-02-10 | Aprovado | PRODCONSIG-1Revisão PDV | 0 | 2021-02-10 | 2021-02-10
Teste Ramo | PRODCONSIG-1 | 3 | 0 | null | null | Eveline | 2021-02-10 | 2021-02-12 | Aprovado | PRODCONSIG-1Teste Ramo | 0 | 2021-02-10 | 2021-02-12
Teste Master | PRODCONSIG-1 | 1 | 0 | null | null | Eveline | 2021-02-15 | 2021-02-15 | Aprovado | PRODCONSIG-1Teste Master | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-15
Análise de Negócio | CASHBACKFP-1 | 3 | 100 | '2020-12-03' | '2020-12-11' | Larissa Bertodo | 2020-12-03 | 2020-12-11 | Aprovado | CASHBACKFP-1Análise de Negócio | 0 | 2020-12-03 | 2020-12-11
Desenvolvimento PDV | CASHBACKFP-1 | 10 | 100 | '2020-12-14' | '2020-12-29' | Robson Oliveira | 2020-12-14 | 2020-12-29 | Aprovado | CASHBACKFP-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2020-12-14 | 2020-12-29
Revisão PDV | CASHBACKFP-1 | 1 | 0 | null | null | Daniel Duarte | 2021-01-18 | 2021-01-18 | Aprovado | CASHBACKFP-1Revisão PDV | 0 | 2021-01-18 | 2021-01-18
Teste | CASHBACKFP-1 | 4 | 100 | '2020-12-30' | '2021-01-13' | Larissa Bertodo | 2020-12-30 | 2021-01-13 | Aprovado | CASHBACKFP-1Teste | 0 | 2020-12-30 | 2021-01-13
Análise de Negócio | CRMPONTOS-1 | 5 | 0 | null | null | Aline Cavalini | 2021-01-18 | 2021-01-22 | Aprovado | CRMPONTOS-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-18 | 2021-01-22
Desenvolvimento Manager | CRMPONTOS-1 | 13 | 0 | null | null | Bit 1 | 2021-01-29 | 2021-02-16 | Aprovado | CRMPONTOS-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-01-29 | 2021-02-16
Revisão Manager | CRMPONTOS-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-02-17 | 2021-02-17 | Aprovado | CRMPONTOS-1Revisão Manager | 0 | 2021-02-17 | 2021-02-17
Desenvolvimento PDV | CRMPONTOS-1 | 13 | 0 | null | null | José Netto | 2021-01-29 | 2021-02-16 | Aprovado | CRMPONTOS-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-01-29 | 2021-02-16
Revisão PDV | CRMPONTOS-1 | 2 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-02-17 | 2021-02-18 | Aprovado | CRMPONTOS-1Revisão PDV | 0 | 2021-02-17 | 2021-02-18
Teste Ramo | CRMPONTOS-1 | 10 | 0 | null | null | Eveline | 2021-02-17 | 2021-03-02 | Aprovado | CRMPONTOS-1Teste Ramo | 0 | 2021-02-17 | 2021-03-02
Teste Master | CRMPONTOS-1 | 3 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-03-05 | 2021-03-09 | Aprovado | CRMPONTOS-1Teste Master | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-09
Análise de Negócio | NT20200506-1 | 5 | 0 | null | null | Jessica Machado | 2021-01-18 | 2021-01-22 | Aprovado | NT20200506-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-18 | 2021-01-22
Desenvolvimento Manager | NT20200506-1 | 10 | 0 | null | null | CD2 Manager | 2021-01-25 | 2021-02-05 | Aprovado | NT20200506-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-01-25 | 2021-02-05
Revisão Manager | NT20200506-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-02-08 | 2021-02-08 | Aprovado | NT20200506-1Revisão Manager | 0 | 2021-02-08 | 2021-02-08
Desenvolvimento PDV | NT20200506-1 | 10 | 0 | null | null | Bruno Conrado | 2021-02-08 | 2021-02-19 | Aprovado | NT20200506-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-02-08 | 2021-02-19
Revisão PDV | NT20200506-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-02-22 | 2021-02-22 | Aprovado | NT20200506-1Revisão PDV | 0 | 2021-02-22 | 2021-02-22
Teste Ramo | NT20200506-1 | 10 | 0 | null | null | Bit Teste | 2021-02-22 | 2021-03-05 | Aprovado | NT20200506-1Teste Ramo | 0 | 2021-02-22 | 2021-03-05
Teste Master | NT20200506-1 | 2 | 0 | null | null | Eveline | 2021-03-08 | 2021-03-09 | Aprovado | NT20200506-1Teste Master | 0 | 2021-03-08 | 2021-03-09
Análise de Negócio | PROMOCONV-1 | 5 | 100 | '2020-04-14' | '2020-04-17' | Cynara Ribeiro | 2020-04-14 | 2020-04-17 | Aprovado | PROMOCONV-1Análise de Negócio | 0 | 2020-04-14 | 2020-04-17
Desenvolvimento PDV | PROMOCONV-1 | 10 | 0 | null | null | Robson Oliveira | 2021-02-10 | 2021-02-23 | Aprovado | PROMOCONV-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-02-10 | 2021-02-23
Teste Ramo | PROMOCONV-1 | 5 | 0 | null | null | Bit Teste | 2021-03-08 | 2021-03-12 | Aprovado | PROMOCONV-1Teste Ramo | 0 | 2021-03-08 | 2021-03-12
Análise de Negócio | PAYFACEF2-1 | 7 | 0 | null | null | Larissa Bertodo | 2021-01-18 | 2021-01-26 | Aprovado | PAYFACEF2-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-18 | 2021-01-26
Desenvolvimento PDV | PAYFACEF2-1 | 23 | 0 | null | null | Robson Oliveira | 2021-02-24 | 2021-03-26 | Aprovado | PAYFACEF2-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-02-24 | 2021-03-26
Revisão PDV | PAYFACEF2-1 | 2 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-03-29 | 2021-03-30 | Aprovado | PAYFACEF2-1Revisão PDV | 0 | 2021-03-29 | 2021-03-30
Desenvolvimento Manager | PAYFACEF2-1 | 2 | 0 | null | null | CD2 Manager | 2021-02-08 | 2021-02-09 | Aprovado | PAYFACEF2-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-02-08 | 2021-02-09
Teste Ramo | PAYFACEF2-1 | 10 | 0 | null | null | CD2 Teste | 2021-03-29 | 2021-04-09 | Aprovado | PAYFACEF2-1Teste Ramo | 0 | 2021-03-29 | 2021-04-09
Teste Master | PAYFACEF2-1 | 3 | 0 | null | null | CD2 Teste | 2021-04-12 | 2021-04-14 | Aprovado | PAYFACEF2-1Teste Master | 0 | 2021-04-12 | 2021-04-14
Análise de Negócio | NPSSERES-1 | 3 | 0 | null | null | Luiz Souza | 2021-01-18 | 2021-01-20 | Aprovado | NPSSERES-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-18 | 2021-01-20
Desenvolvimento PDV | NPSSERES-1 | 5 | 0 | null | null | Raduan Mendes | 2021-01-21 | 2021-01-27 | Aprovado | NPSSERES-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-01-21 | 2021-01-27
Revisão PDV | NPSSERES-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-01-28 | 2021-01-28 | Aprovado | NPSSERES-1Revisão PDV | 0 | 2021-01-28 | 2021-01-28
Desenvolvimento Manager | NPSSERES-1 | 18 | 0 | null | null | Cristiano Souza | 2021-01-21 | 2021-02-15 | Aprovado | NPSSERES-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-01-21 | 2021-02-15
Revisão Manager | NPSSERES-1 | 2 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-02-18 | 2021-02-19 | Aprovado | NPSSERES-1Revisão Manager | 0 | 2021-02-18 | 2021-02-19
Teste Ramo | NPSSERES-1 | 12 | 0 | null | null | João Ricardo Mendonça | 2021-02-16 | 2021-03-03 | Aprovado | NPSSERES-1Teste Ramo | 0 | 2021-02-16 | 2021-03-03
Teste Master | NPSSERES-1 | 2 | 0 | null | null | João Ricardo Mendonça | 2021-03-04 | 2021-03-05 | Aprovado | NPSSERES-1Teste Master | 0 | 2021-03-04 | 2021-03-05
Análise de Negócio | ENTREGAF2-1 | 11 | 100 | '2020-10-19' | '2021-01-04' | Luiz Souza | 2020-10-19 | 2021-01-04 | Aprovado | ENTREGAF2-1Análise de Negócio | 0 | 2020-10-19 | 2021-01-04
Desenvolvimento Manager | ENTREGAF2-1 | 15 | 100 | '2020-11-16' | '2021-01-11' | Cristiano Souza | 2020-11-16 | 2021-01-11 | Aprovado | ENTREGAF2-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2020-11-16 | 2021-01-11
Revisão Manager | ENTREGAF2-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-01-20 | 2021-01-20 | Aprovado | ENTREGAF2-1Revisão Manager | 0 | 2021-01-20 | 2021-01-20
Desenvolvimento PDV | ENTREGAF2-1 | 10 | 95 | '2020-11-25' | null | Raduan Mendes | 2020-11-25 | 2021-01-19 | Aprovado | ENTREGAF2-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2020-11-25 | 2021-01-19
Revisão PDV | ENTREGAF2-1 | 2 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-01-20 | 2021-01-21 | Aprovado | ENTREGAF2-1Revisão PDV | 0 | 2021-01-20 | 2021-01-21
Teste Ramo | ENTREGAF2-1 | 13 | 0 | null | null | João Ricardo Mendonça | 2021-01-20 | 2021-02-05 | Aprovado | ENTREGAF2-1Teste Ramo | 0 | 2021-01-20 | 2021-02-05
Teste Master | ENTREGAF2-1 | 3 | 0 | null | null | João Ricardo Mendonça | 2021-02-08 | 2021-02-10 | Aprovado | ENTREGAF2-1Teste Master | 0 | 2021-02-08 | 2021-02-10
Análise de Negócio | HISTCRED-1 | 4 | 0 | null | null | Ana Carla | 2021-01-22 | 2021-01-27 | Aprovado | HISTCRED-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-22 | 2021-01-27
Desenvolvimento Manager | HISTCRED-1 | 8 | 0 | null | null | Daniel Nakagawa | 2021-01-28 | 2021-02-08 | Aprovado | HISTCRED-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-01-28 | 2021-02-08
Revisão Manager | HISTCRED-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-02-10 | 2021-02-10 | Aprovado | HISTCRED-1Revisão Manager | 0 | 2021-02-10 | 2021-02-10
Desenvolvimento PDV | HISTCRED-1 | 8 | 0 | null | null | Raduan Mendes | 2021-01-28 | 2021-02-08 | Aprovado | HISTCRED-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-01-28 | 2021-02-08
Revisão PDV | HISTCRED-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-02-09 | 2021-02-09 | Aprovado | HISTCRED-1Revisão PDV | 0 | 2021-02-09 | 2021-02-09
Teste Ramo | HISTCRED-1 | 7 | 0 | null | null | Celia Souza | 2021-02-09 | 2021-02-17 | Aprovado | HISTCRED-1Teste Ramo | 0 | 2021-02-09 | 2021-02-17
Teste Master | HISTCRED-1 | 2 | 0 | null | null | Celia Souza | 2021-02-18 | 2021-02-19 | Aprovado | HISTCRED-1Teste Master | 0 | 2021-02-18 | 2021-02-19
Análise de Negócio | INTRMS-1 | 5 | 0 | null | null | Larissa Bertodo | 2021-01-27 | 2021-02-02 | Aprovado | INTRMS-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-27 | 2021-02-02
Desenvolvimento Manager | INTRMS-1 | 18 | 0 | null | null | Bit 4 | 2021-02-03 | 2021-02-26 | Aprovado | INTRMS-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-02-03 | 2021-02-26
Revisão Manager | INTRMS-1 | 2 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-03-01 | 2021-03-02 | Aprovado | INTRMS-1Revisão Manager | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-02
Teste Ramo | INTRMS-1 | 10 | 0 | null | null | Eveline | 2021-03-10 | 2021-03-23 | Aprovado | INTRMS-1Teste Ramo | 0 | 2021-03-10 | 2021-03-23
Teste Master | INTRMS-1 | 3 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-03-24 | 2021-03-26 | Aprovado | INTRMS-1Teste Master | 0 | 2021-03-24 | 2021-03-26
Análise de Negócio | IMPVOUCHER-1 | 2 | 0 | null | null | Ana Carla | 2021-01-28 | 2021-01-29 | Aprovado | IMPVOUCHER-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-28 | 2021-01-29
Desenvolvimento PDV | IMPVOUCHER-1 | 2 | 0 | null | null | Bruno Conrado | 2021-02-22 | 2021-02-23 | Aprovado | IMPVOUCHER-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-02-22 | 2021-02-23
Revisão PDV | IMPVOUCHER-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-02-24 | 2021-02-24 | Aprovado | IMPVOUCHER-1Revisão PDV | 0 | 2021-02-24 | 2021-02-24
Teste Master | IMPVOUCHER-1 | 2 | 0 | null | null | Eveline | 2021-03-03 | 2021-03-04 | Aprovado | IMPVOUCHER-1Teste Master | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-04
Análise de Negócio | CANCNFCE-1 | 3 | 0 | null | null | Luiz Souza | 2021-01-21 | 2021-01-25 | Aprovado | CANCNFCE-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-21 | 2021-01-25
Desenvolvimento Manager | CANCNFCE-1 | 7 | 0 | null | null | Bit 2 | 2021-02-09 | 2021-02-17 | Aprovado | CANCNFCE-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-02-09 | 2021-02-17
Revisão Manager | CANCNFCE-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-02-22 | 2021-02-22 | Aprovado | CANCNFCE-1Revisão Manager | 0 | 2021-02-22 | 2021-02-22
Desenvolvimento PDV | CANCNFCE-1 | 7 | 0 | null | null | Bruno Conrado | 2021-02-24 | 2021-03-04 | Aprovado | CANCNFCE-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-02-24 | 2021-03-04
Revisão PDV | CANCNFCE-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Aprovado | CANCNFCE-1Revisão PDV | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-05
Teste Ramo | CANCNFCE-1 | 4 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-03-10 | 2021-03-15 | Aprovado | CANCNFCE-1Teste Ramo | 0 | 2021-03-10 | 2021-03-15
Teste Master | CANCNFCE-1 | 1 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Aprovado | CANCNFCE-1Teste Master | 0 | 2021-03-16 | 2021-03-16
Análise de Negócio | FILDOWNDOC-1 | 1 | 0 | null | null | Ana Carla | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Aprovado | FILDOWNDOC-1Análise de Negócio | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-01
Desenvolvimento Manager | FILDOWNDOC-1 | 2 | 0 | null | null | CD2 Manager | 2021-02-10 | 2021-02-11 | Aprovado | FILDOWNDOC-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-02-10 | 2021-02-11
Revisão Manager | FILDOWNDOC-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-02-12 | 2021-02-12 | Aprovado | FILDOWNDOC-1Revisão Manager | 0 | 2021-02-12 | 2021-02-12
Teste Ramo | FILDOWNDOC-1 | 4 | 0 | null | null | Eveline | 2021-03-24 | 2021-03-29 | Aprovado | FILDOWNDOC-1Teste Ramo | 0 | 2021-03-24 | 2021-03-29
Teste Master | FILDOWNDOC-1 | 1 | 0 | null | null | Eveline | 2021-03-30 | 2021-03-30 | Aprovado | FILDOWNDOC-1Teste Master | 0 | 2021-03-30 | 2021-03-30
Análise de Negócio | EMALOTE-1 | 3 | 0 | null | null | Luiz Souza | 2021-01-26 | 2021-01-28 | Aprovado | EMALOTE-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-26 | 2021-01-28
Desenvolvimento Manager | EMALOTE-1 | 5 | 0 | null | null | CD2 Manager | 2021-02-12 | 2021-02-18 | Aprovado | EMALOTE-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-02-12 | 2021-02-18
Revisão Manager | EMALOTE-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-02-23 | 2021-02-23 | Aprovado | EMALOTE-1Revisão Manager | 0 | 2021-02-23 | 2021-02-23
Teste Ramo | EMALOTE-1 | 5 | 0 | null | null | Bit Teste | 2021-03-15 | 2021-03-19 | Aprovado | EMALOTE-1Teste Ramo | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-19
Teste Master | EMALOTE-1 | 1 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Aprovado | EMALOTE-1Teste Master | 0 | 2021-03-22 | 2021-03-22
Análise de Negócio | NFECOMPLE-1 | 10 | 0 | null | null | Aline Cavalini | 2021-01-25 | 2021-02-05 | Aprovado | NFECOMPLE-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-25 | 2021-02-05
Desenvolvimento Manager | NFECOMPLE-1 | 20 | 0 | null | null | Bit 1 | 2021-02-17 | 2021-03-16 | Aprovado | NFECOMPLE-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-02-17 | 2021-03-16
Revisão Manager | NFECOMPLE-1 | 2 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-03-17 | 2021-03-18 | Aprovado | NFECOMPLE-1Revisão Manager | 0 | 2021-03-17 | 2021-03-18
Teste Ramo | NFECOMPLE-1 | 5 | 0 | null | null | Eveline | 2021-03-31 | 2021-04-06 | Aprovado | NFECOMPLE-1Teste Ramo | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-06
Teste Master | NFECOMPLE-1 | 5 | 0 | null | null | Eveline | 2021-04-07 | 2021-04-13 | Aprovado | NFECOMPLE-1Teste Master | 0 | 2021-04-07 | 2021-04-13
Análise de Negócio | SUBSTRIB-1 | 1 | 0 | null | null | Aline Cavalini | 2021-02-08 | 2021-02-08 | Previsto | SUBSTRIB-1Análise de Negócio | 0 | 2021-02-08 | 2021-02-08
Desenvolvimento Manager | SUBSTRIB-1 | 10 | 0 | null | null | Bit 1 | 2021-03-17 | 2021-03-30 | Previsto | SUBSTRIB-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-03-17 | 2021-03-30
Revisão Manager | SUBSTRIB-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-03-31 | 2021-03-31 | Previsto | SUBSTRIB-1Revisão Manager | 0 | 2021-03-31 | 2021-03-31
Teste Ramo | SUBSTRIB-1 | 5 | 0 | null | null | Bit Teste | 2021-03-31 | 2021-04-06 | Previsto | SUBSTRIB-1Teste Ramo | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-06
Teste Master | SUBSTRIB-1 | 1 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Previsto | SUBSTRIB-1Teste Master | 0 | 2021-04-07 | 2021-04-07
Análise de Negócio | STOPBANK-1 | 3 | 0 | null | null | Aline Cavalini | 2021-02-09 | 2021-02-11 | Aprovado | STOPBANK-1Análise de Negócio | 0 | 2021-02-09 | 2021-02-11
Desenvolvimento Manager | STOPBANK-1 | 10 | 0 | null | null | Bit 1 | 2021-03-31 | 2021-04-13 | Aprovado | STOPBANK-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-13
Revisão Manager | STOPBANK-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Aprovado | STOPBANK-1Revisão Manager | 0 | 2021-04-14 | 2021-04-14
Desenvolvimento PDV | STOPBANK-1 | 16 | 0 | null | null | Robson Oliveira | 2021-03-29 | 2021-04-19 | Aprovado | STOPBANK-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-03-29 | 2021-04-19
Revisão PDV | STOPBANK-1 | 2 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-04-20 | 2021-04-21 | Aprovado | STOPBANK-1Revisão PDV | 0 | 2021-04-20 | 2021-04-21
Teste Ramo | STOPBANK-1 | 7 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-04-20 | 2021-04-28 | Aprovado | STOPBANK-1Teste Ramo | 0 | 2021-04-20 | 2021-04-28
Teste Master | STOPBANK-1 | 2 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-04-29 | 2021-04-30 | Aprovado | STOPBANK-1Teste Master | 0 | 2021-04-29 | 2021-04-30
Análise de Negócio | LOGINPDVAD-1 | 4 | 0 | null | null | Aline Cavalini | 2021-02-12 | 2021-02-17 | Previsto | LOGINPDVAD-1Análise de Negócio | 0 | 2021-02-12 | 2021-02-17
Desenvolvimento Manager | LOGINPDVAD-1 | 5 | 0 | null | null | Bit 2 | 2021-02-18 | 2021-02-24 | Previsto | LOGINPDVAD-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-02-18 | 2021-02-24
Revisão Manager | LOGINPDVAD-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-02-25 | 2021-02-25 | Previsto | LOGINPDVAD-1Revisão Manager | 0 | 2021-02-25 | 2021-02-25
Desenvolvimento PDV | LOGINPDVAD-1 | 4 | 0 | null | null | José Netto | 2021-02-18 | 2021-02-23 | Previsto | LOGINPDVAD-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-02-18 | 2021-02-23
Revisão PDV | LOGINPDVAD-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-02-25 | 2021-02-25 | Previsto | LOGINPDVAD-1Revisão PDV | 0 | 2021-02-25 | 2021-02-25
Teste Ramo | LOGINPDVAD-1 | 6 | 0 | null | null | Eveline | 2021-04-14 | 2021-04-21 | Previsto | LOGINPDVAD-1Teste Ramo | 0 | 2021-04-14 | 2021-04-21
Teste Master | LOGINPDVAD-1 | 1 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Previsto | LOGINPDVAD-1Teste Master | 0 | 2021-05-03 | 2021-05-03
Análise de Negócio | PAYLESS-1 | 3 | 0 | null | null | Luiz Souza | 2021-01-29 | 2021-02-02 | Previsto | PAYLESS-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-29 | 2021-02-02
Desenvolvimento PDV | PAYLESS-1 | 8 | 0 | null | null | Bruno Conrado | 2021-03-05 | 2021-03-16 | Previsto | PAYLESS-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-16
Revisão PDV | PAYLESS-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Previsto | PAYLESS-1Revisão PDV | 0 | 2021-03-17 | 2021-03-17
Teste Master | PAYLESS-1 | 5 | 0 | null | null | Eveline | 2021-04-22 | 2021-04-28 | Previsto | PAYLESS-1Teste Master | 0 | 2021-04-22 | 2021-04-28
Análise de Negócio | LIMITECANC-1 | 3 | 0 | null | null | Ana Carla | 2021-02-02 | 2021-02-04 | Previsto | LIMITECANC-1Análise de Negócio | 0 | 2021-02-02 | 2021-02-04
Desenvolvimento PDV | LIMITECANC-1 | 5 | 0 | null | null | José Netto | 2021-02-24 | 2021-03-02 | Previsto | LIMITECANC-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-02-24 | 2021-03-02
Revisão PDV | LIMITECANC-1 | 1 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-03-03 | 2021-03-03 | Previsto | LIMITECANC-1Revisão PDV | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-03
Teste Master | LIMITECANC-1 | 4 | 0 | null | null | Bit Teste | 2021-03-22 | 2021-03-25 | Previsto | LIMITECANC-1Teste Master | 0 | 2021-03-22 | 2021-03-25
Análise de Negócio | MAPFRE-1 | 6 | 0 | null | null | Ana Carla | 2021-02-05 | 2021-02-12 | Previsto | MAPFRE-1Análise de Negócio | 0 | 2021-02-05 | 2021-02-12
Desenvolvimento Manager | MAPFRE-1 | 16 | 0 | null | null | CD2 Manager | 2021-02-19 | 2021-03-12 | Previsto | MAPFRE-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-02-19 | 2021-03-12
Revisão Manager | MAPFRE-1 | 1 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Previsto | MAPFRE-1Revisão Manager | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-15
Desenvolvimento PDV | MAPFRE-1 | 12 | 0 | null | null | José Netto | 2021-03-03 | 2021-03-18 | Previsto | MAPFRE-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-18
Revisão PDV | MAPFRE-1 | 1 | 0 | null | null | Daniel Duarte | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Previsto | MAPFRE-1Revisão PDV | 0 | 2021-03-19 | 2021-03-19
Teste Ramo | MAPFRE-1 | 10 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-05-04 | 2021-05-17 | Previsto | MAPFRE-1Teste Ramo | 0 | 2021-05-04 | 2021-05-17
Teste Master | MAPFRE-1 | 2 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-05-18 | 2021-05-19 | Previsto | MAPFRE-1Teste Master | 0 | 2021-05-18 | 2021-05-19
Análise de Negócio | VNDSERVTOT-1 | 2 | 0 | null | null | Alexandre Queiroz | 2021-01-18 | 2021-01-19 | Previsto | VNDSERVTOT-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-18 | 2021-01-19
Desenvolvimento Manager | VNDSERVTOT-1 | 8 | 0 | null | null | Alexandre Filho | 2021-01-20 | 2021-01-29 | Previsto | VNDSERVTOT-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-01-20 | 2021-01-29
Revisão Manager | VNDSERVTOT-1 | 1 | 0 | null | null | Alexandre Filho | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Previsto | VNDSERVTOT-1Revisão Manager | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-01
Desenvolvimento Mobile | VNDSERVTOT-1 | 5 | 0 | null | null | João Felipe Camargo | 2021-01-20 | 2021-01-26 | Previsto | VNDSERVTOT-1Desenvolvimento Mobile | 0 | 2021-01-20 | 2021-01-26
Revisão Mobile | VNDSERVTOT-1 | 1 | 0 | null | null | Tairo Miguel | 2021-01-27 | 2021-01-27 | Previsto | VNDSERVTOT-1Revisão Mobile | 0 | 2021-01-27 | 2021-01-27
Teste Ramo | VNDSERVTOT-1 | 1 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Previsto | VNDSERVTOT-1Teste Ramo | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-01
Teste Master | VNDSERVTOT-1 | 1 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-02-02 | 2021-02-02 | Previsto | VNDSERVTOT-1Teste Master | 0 | 2021-02-02 | 2021-02-02
Análise de Negócio | PAFPOSTO-1 | 10 | 0 | null | null | Jessica Machado | 2021-01-25 | 2021-02-05 | Previsto | PAFPOSTO-1Análise de Negócio | 0 | 2021-01-25 | 2021-02-05
Desenvolvimento Manager | PAFPOSTO-1 | 50 | 0 | null | null | Bit 2 | 2021-02-25 | 2021-05-05 | Previsto | PAFPOSTO-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-02-25 | 2021-05-05
Revisão Manager | PAFPOSTO-1 | 3 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-05-06 | 2021-05-10 | Previsto | PAFPOSTO-1Revisão Manager | 0 | 2021-05-06 | 2021-05-10
Desenvolvimento PDV | PAFPOSTO-1 | 116 | 0 | null | null | Bruno Conrado | 2021-03-17 | 2021-08-25 | Previsto | PAFPOSTO-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-03-17 | 2021-08-25
Revisão PDV | PAFPOSTO-1 | 5 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-08-26 | 2021-09-01 | Previsto | PAFPOSTO-1Revisão PDV | 0 | 2021-08-26 | 2021-09-01
Teste Ramo | PAFPOSTO-1 | 30 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-08-26 | 2021-10-06 | Previsto | PAFPOSTO-1Teste Ramo | 0 | 2021-08-26 | 2021-10-06
Teste Master | PAFPOSTO-1 | 5 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-10-07 | 2021-10-13 | Previsto | PAFPOSTO-1Teste Master | 0 | 2021-10-07 | 2021-10-13
Análise de Negócio | INTRETAIL-1 | 10 | 100 | '2019-02-20' | '2019-03-22' | Denise Cabeceira | 2019-02-20 | 2019-03-22 | Aprovado | INTRETAIL-1Análise de Negócio | 0 | 2019-02-20 | 2019-03-22
Desenvolvimento Manager | INTRETAIL-1 | 39 | 100 | '2019-03-25' | '2019-06-04' | Daniel Nakagawa | 2019-03-25 | 2019-06-04 | Aprovado | INTRETAIL-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2019-03-25 | 2019-06-04
Revisão Manager | INTRETAIL-1 | 2 | 100 | '2019-05-21' | '2019-06-04' | Fernando Silva | 2019-05-21 | 2019-06-04 | Aprovado | INTRETAIL-1Revisão Manager | 0 | 2019-05-21 | 2019-06-04
Teste Ramo | INTRETAIL-1 | 22 | 95 | '2019-05-23' | null | Celia Souza | 2019-05-23 | 2021-03-10 | Aprovado | INTRETAIL-1Teste Ramo | 0 | 2019-05-23 | 2021-03-10
Teste Master | INTRETAIL-1 | 20 | 0 | null | null | Celia Souza | 2021-03-11 | 2021-04-07 | Aprovado | INTRETAIL-1Teste Master | 0 | 2021-03-11 | 2021-04-07
Desenvolvimento Manager | SAASAUTO-1 | 30 | 0 | null | null | Vinicius Nascimento | 2021-01-18 | 2021-02-26 | Aprovado | SAASAUTO-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-01-18 | 2021-02-26
Revisão Manager | SAASAUTO-1 | 2 | 0 | null | null | Fernando Silva | 2021-03-01 | 2021-03-02 | Aprovado | SAASAUTO-1Revisão Manager | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-02
Teste Ramo | SAASAUTO-1 | 5 | 0 | null | null | Hugo Caldeira | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Aprovado | SAASAUTO-1Teste Ramo | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-05
Teste Master | SAASAUTO-1 | 5 | 0 | null | null | Hugo Caldeira | 2021-03-08 | 2021-03-12 | Aprovado | SAASAUTO-1Teste Master | 0 | 2021-03-08 | 2021-03-12
Análise de Negócio | COMZ-1 | 5 | 100 | '2019-01-07' | '2019-01-11' | Hugo Caldeira | 2019-01-07 | 2019-01-11 | Aprovado | COMZ-1Análise de Negócio | 0 | 2019-01-07 | 2019-01-11
Desenvolvimento Manager | COMZ-1 | 40 | 100 | '2019-01-14' | '2019-04-19' | Diego Santos | 2019-01-14 | 2019-04-19 | Aprovado | COMZ-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2019-01-14 | 2019-04-19
Revisão Manager | COMZ-1 | 2 | 100 | '2019-04-22' | '2019-04-26' | Fernando Silva | 2019-04-22 | 2019-04-26 | Aprovado | COMZ-1Revisão Manager | 0 | 2019-04-22 | 2019-04-26
Teste Ramo | COMZ-1 | 10 | 80 | '2019-04-29' | null | Hugo Caldeira | 2019-04-29 | 2021-07-02 | Aprovado | COMZ-1Teste Ramo | 0 | 2019-04-29 | 2021-07-02
Teste Master | COMZ-1 | 5 | 0 | null | null | Hugo Caldeira | 2021-07-05 | 2021-07-09 | Aprovado | COMZ-1Teste Master | 0 | 2021-07-05 | 2021-07-09
Desenvolvimento Mobile | VAANDROID-1 | 67 | 80 | '2018-12-21' | null | Tairo Miguel | 2018-12-21 | 2021-07-29 | Aprovado | VAANDROID-1Desenvolvimento Mobile | 0 | 2018-12-21 | 2021-07-29
Revisão Mobile | VAANDROID-1 | 3 | 0 | null | null | Tairo Miguel | 2021-07-30 | 2021-08-03 | Aprovado | VAANDROID-1Revisão Mobile | 0 | 2021-07-30 | 2021-08-03
Teste Ramo | VAANDROID-1 | 10 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-07-30 | 2021-08-12 | Aprovado | VAANDROID-1Teste Ramo | 0 | 2021-07-30 | 2021-08-12
Teste Master | VAANDROID-1 | 5 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-08-13 | 2021-08-19 | Aprovado | VAANDROID-1Teste Master | 0 | 2021-08-13 | 2021-08-19
Análise de Negócio | PARKPLUS-2 | 5 | 100 | '2019-01-02' | '2019-01-08' | Nalva Souza | 2019-01-02 | 2019-01-08 | Aprovado | PARKPLUS-2Análise de Negócio | 0 | 2019-01-02 | 2019-01-08
Desenvolvimento PDV | PARKPLUS-2 | 20 | 100 | '2019-01-09' | '2019-02-05' | Marcio Bonizi | 2019-01-09 | 2019-02-05 | Aprovado | PARKPLUS-2Desenvolvimento PDV | 0 | 2019-01-09 | 2019-02-05
Revisão PDV | PARKPLUS-2 | 1 | 100 | '2019-02-06' | '2020-05-08' | Celso Freitas | 2019-02-06 | 2020-05-08 | Aprovado | PARKPLUS-2Revisão PDV | 0 | 2019-02-06 | 2020-05-08
Teste Ramo | PARKPLUS-2 | 3 | 100 | '2019-09-10' | '2020-06-03' | Consultoria Zanthus | 2019-09-10 | 2020-06-03 | Aprovado | PARKPLUS-2Teste Ramo | 0 | 2019-09-10 | 2020-06-03
Teste Master | PARKPLUS-2 | 1 | 0 | '2021-01-15' | null | Nalva Souza | 2021-01-15 | 2021-01-18 | Aprovado | PARKPLUS-2Teste Master | 0 | 2021-01-15 | 2021-01-18
Análise de Negócio | CTRBLOCOX-1 | 10 | 0 | null | null | Luiz Souza | 2021-02-03 | 2021-02-16 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Análise de Negócio | 0 | 2021-02-03 | 2021-02-16
Desenvolvimento Manager | CTRBLOCOX-1 | 30 | 0 | null | null | Bit 4 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Desenvolvimento Manager | 0 | 2021-03-01 | 2021-04-09
Revisão Manager | CTRBLOCOX-1 | 2 | 0 | null | null | Marcelo Junior | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Revisão Manager | 0 | 2021-04-12 | 2021-04-13
Desenvolvimento PDV | CTRBLOCOX-1 | 20 | 0 | null | null | José Netto | 2021-03-19 | 2021-04-15 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Desenvolvimento PDV | 0 | 2021-03-19 | 2021-04-15
Revisão PDV | CTRBLOCOX-1 | 2 | 0 | null | null | Celso Freitas | 2021-04-16 | 2021-04-19 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Revisão PDV | 0 | 2021-04-16 | 2021-04-19
Teste Ramo | CTRBLOCOX-1 | 5 | 0 | null | null | Eveline | 2021-04-29 | 2021-05-05 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Teste Ramo | 0 | 2021-04-29 | 2021-05-05
Teste Master | CTRBLOCOX-1 | 5 | 0 | null | null | Nalva Souza | 2021-05-20 | 2021-05-26 | Aprovado | CTRBLOCOX-1Teste Master | 0 | 2021-05-20 | 2021-05-26